## Evolucao
Majucau — evolução do backlog
Versão 0 ¦ 13/09/2026 ¦ Escopo em refinamento ¦ Sem desenvolvimento do produto nesta etapa
Medida | Valor | Interpretação | Decisões já recebidas
Tarefas no catálogo | 127 | Escopo provisório | Empresa | Somente Majucau
Levantamentos concluídos | 3 | Com evidência | Usuários | 3 diretores
Conclusão por peso | 2.362% | Peso inicial = 1 | Hospedagem | Local, Windows
Desenvolvimento do produto | 0% | Tarefas de desenvolvimento | Primeira produção | Todos os módulos confirmados
Questões ainda abertas | 52 | Sem incluir já respondidas | Pagamento diferente | Divergência, sem baixa
|  |  | Semana crítica | Maior total de despesas
Avanço por fase |  |  | Lucro elegível | DRE Majucau
Fase | Tarefas | Concluído | Balanço Patrimonial | Fora do escopo
00 Descoberta e decisões | 16 | 18.75% | Regras × imagens | Decisão caso a caso
01 Arquitetura e UX | 9 | 0%
02 Fundação do projeto | 7 | 0%
03 Identidade e configurações | 6 | 0% | Como atualizar
04 Dados e integrações | 15 | 0% | Na aba Tarefas, atualize Situação e Evidência de aceite.
05 Tesouraria e conciliação | 10 | 0% | Concluída + evidência preenchida produz 100% na tarefa.
06 Resultados, perdas e aplicações | 14 | 0% | Em andamento indica atividade; não conta como entrega concluída.
07 Estoque, produção e compras | 10 | 0% | Peso inicial 1 mede quantidade, sem estimativa de esforço.
08 Projeções e cenários | 11 | 0% | Após estimar com a equipe, revise os pesos e registre a mudança.
09 Controle e visão executiva | 6 | 0% | As fórmulas consideram todas as linhas atuais, mesmo filtradas.
10 Verificação integrada | 10 | 0% | Ao incluir tarefas, ampliar tabela e fórmulas de resumo.
11 Instalação, produção e sustentação | 13 | 0% | Percentual geral inclui os levantamentos; software continua em 0%.
Detalhamento passo a passo fica no documento pelo ID BK.
Não existe atualização automática de atividade no GitHub.
Responsáveis são papéis sugeridos; prazo e esforço aguardam a equipe.
Fonte: imagens e planilha MAJUCAU_CONSOLIDACAO_DEV_GATE_RC3_CEI_CONFIGURACOES_T16_T17.xlsx fornecidas pelo usuário.
Decisões adicionais: conversa atual. GitHub consultado em modo leitura; repositório vazio.

## Tarefas
Majucau — tarefas do backlog
Detalhes de objetivo, execução, aceite e impacto: documento MAJUCAU_BACKLOG_DETALHADO_v0.md, pelo ID.
ID | Fase | Tarefa | Natureza | Situação | Peso | Evolução | Evidência de aceite | Responsável sugerido | Dependências | Decisões a acompanhar | Referências | Peso concluído
BK-000 | 00 Descoberta e decisões | Confirmar a base de escopo e as decisões da Majucau | Planejamento | Aguarda decisão | 1 | 0% |  | Majucau + Arquitetura |  | Todas as decisões em aberto | Pedido do usuário; 00_Resumo; C_Conflitos; D_Lacunas | 0
BK-001 | 00 Descoberta e decisões | Inventariar os materiais e suas versões | Planejamento | Concluída | 1 | 100% | MAJUCAU_ANALISE_E_DECISOES_v0.md — inventário e análise; inspeção dos materiais e GitHub nesta sessão. | Produto + UX |  |  | Pacote fornecido; manifesto de arquivos | 1
BK-002 | 00 Descoberta e decisões | Verificar o ponto de partida no GitHub | Planejamento | Concluída | 1 | 100% | MAJUCAU_ANALISE_E_DECISOES_v0.md — inventário e análise; inspeção dos materiais e GitHub nesta sessão. | Arquitetura |  |  | GitHub majucau /contents e /commits | 1
BK-003 | 00 Descoberta e decisões | Auditar cada tela e seus cálculos ilustrativos | Planejamento | Concluída | 1 | 100% | MAJUCAU_ANALISE_E_DECISOES_v0.md — inventário e análise; inspeção dos materiais e GitHub nesta sessão. | UX + Produto + QA | BK-001 |  | Todas as imagens; CEIs T11–T17 | 1
BK-004 | 00 Descoberta e decisões | Completar o escopo sem imagem ou com referência antiga | Planejamento | Aguarda decisão | 1 | 0% |  | Majucau + UX | BK-001 | Q-01,Q-02 | A_Matriz_Mestra!A41:S41; 00_Resumo!A46:D46; menus das imagens | 0
BK-005 | 00 Descoberta e decisões | Detalhar os casos de pagamento divergente após decidir C-01 | Planejamento | Aguarda decisão | 1 | 0% |  | Majucau / Financeiro |  | C-01 | C_Conflitos!A3:L3; T04 | 0
BK-006 | 00 Descoberta e decisões | Fechar os critérios da calculadora de aplicação | Planejamento | Aguarda decisão | 1 | 0% |  | Majucau / Financeiro |  | L-07,Q-10,Q-21 | C_Conflitos!A4:L5; A_Matriz_Mestra!A32:S36; T02/T08 | 0
BK-007 | 00 Descoberta e decisões | Definir competência, fontes e classificações financeiras | Planejamento | Aguarda decisão | 1 | 0% |  | Majucau / Financeiro |  | L-03,L-04,L-05,L-08,L-09,L-13,L-14,Q-09 | D_Lacunas; M-017..M-029 | 0
BK-008 | 00 Descoberta e decisões | Definir regras pendentes de estoque, produção e compras | Planejamento | Aguarda decisão | 1 | 0% |  | Majucau / Operação |  | L-17,L-18,Q-07,Q-08 | T09/T10; Q_CEI_Tela_11 | 0
BK-009 | 00 Descoberta e decisões | Homologar regras de estudo, metas e qualidade de projeção | Planejamento | Aguarda decisão | 1 | 0% |  | Majucau / Planejamento |  | L-20,L-21,Q-11,Q-12 | R_CEI_Tela_12; T12; M-045..M-049 | 0
BK-010 | 00 Descoberta e decisões | Obter arquivos reais e homologar contratos de importação | Planejamento | Aguarda decisão | 1 | 0% |  | Majucau + Engenharia de Dados |  | L-11,L-12,L-24,Q-06 | H_Contrato_Dados; U_CEI_Tela_15 | 0
BK-011 | 00 Descoberta e decisões | Definir fontes e critérios dos sinais do cacau | Planejamento | Aguarda decisão | 1 | 0% |  | Majucau / Compras |  | L-19 | Q_CEI_Tela_11; H_Contrato_Dados!A21:H22 | 0
BK-012 | 00 Descoberta e decisões | Definir exportações, ações e resolução de pendências | Planejamento | Aguarda decisão | 1 | 0% |  | Majucau + UX |  | L-22,L-23,Q-13 | S/T/U CEIs; T02–T07; T13–T15 | 0
BK-013 | 00 Descoberta e decisões | Homologar acesso, perfis e edição de parâmetros | Planejamento | Aguarda decisão | 1 | 0% |  | Majucau + Segurança |  | L-25,L-26,Q-14 | W/Y CEIs; H_Contrato_Dados!A34:H39 | 0
BK-014 | 00 Descoberta e decisões | Levantar a infraestrutura local e a rotina de uso | Planejamento | Aguarda decisão | 1 | 0% |  | Majucau + Infraestrutura |  | Q-03,Q-04,Q-05,Q-15,Q-16 | Pedido: hospedagem local | 0
BK-015 | 00 Descoberta e decisões | Organizar responsáveis, estimativas e marcos de entrega | Planejamento | Aguarda decisão | 1 | 0% |  | Majucau + Liderança técnica | BK-000, BK-004, BK-014 | Q-17 | Pedido do usuário; G_Ordem | 0
BK-016 | 01 Arquitetura e UX | Modelar os domínios e o vocabulário do negócio | Desenvolvimento | Não iniciada | 1 | 0% |  | Arquitetura | BK-000, BK-005, BK-006, BK-007, BK-008, BK-009 |  | A_Matriz_Mestra; B_Intersecoes; H_Contrato_Dados | 0
BK-017 | 01 Arquitetura e UX | Definir a estrutura hexagonal do monólito Go | Desenvolvimento | Não iniciada | 1 | 0% |  | Arquitetura | BK-016 |  | Stack definida pelo usuário | 0
BK-018 | 01 Arquitetura e UX | Definir persistência, migrações e precisão dos dados | Desenvolvimento | Não iniciada | 1 | 0% |  | Arquitetura + Dados | BK-016, BK-010 |  | H_Contrato_Dados; proposta técnica | 0
BK-019 | 01 Arquitetura e UX | Descrever contratos de API e estados de leitura | Desenvolvimento | Não iniciada | 1 | 0% |  | Full Stack | BK-017, BK-012, BK-013 |  | H_Contrato_Dados; todos CEIs | 0
BK-020 | 01 Arquitetura e UX | Modelar estado, proveniência e consistência entre telas | Desenvolvimento | Não iniciada | 1 | 0% |  | Engenharia | BK-018, BK-019 |  | M-002,M-037,M-038; H_Contrato_Dados | 0
BK-021 | 01 Arquitetura e UX | Consolidar o padrão visual e a navegação | Desenvolvimento | Não iniciada | 1 | 0% |  | UX | BK-003, BK-004, BK-012 | Q-01,Q-02,Q-18 | Todas as imagens; M-039,M-050 | 0
BK-022 | 01 Arquitetura e UX | Especificar acessibilidade, telas pequenas e estados de exceção | Desenvolvimento | Não iniciada | 1 | 0% |  | UX + QA | BK-021, BK-014 | Q-18 | Todas as imagens; gaps UX | 0
BK-023 | 01 Arquitetura e UX | Decidir a necessidade de Python e Streamlit | Desenvolvimento | Não iniciada | 1 | 0% |  | Arquitetura + Dados | BK-017, BK-009, BK-010, BK-014 |  | Sugestão permitida pelo usuário; proposta técnica | 0
BK-024 | 01 Arquitetura e UX | Planejar segurança e proteção dos dados | Desenvolvimento | Não iniciada | 1 | 0% |  | Segurança + Arquitetura | BK-013, BK-014, BK-019 |  | M-058; Y_CEI_Tela_17 | 0
BK-025 | 02 Fundação do projeto | Preparar o repositório e as convenções do projeto | Desenvolvimento | Não iniciada | 1 | 0% |  | Engenharia | BK-002, BK-017, BK-015 |  | GitHub vazio; BK arquitetura | 0
BK-026 | 02 Fundação do projeto | Preparar o ambiente de desenvolvimento local | Desenvolvimento | Não iniciada | 1 | 0% |  | Engenharia | BK-025, BK-018, BK-014 |  | Necessidade técnica de entrega e operação. | 0
BK-027 | 02 Fundação do projeto | Criar a fundação do backend Go | Desenvolvimento | Não iniciada | 1 | 0% |  | Engenharia | BK-026, BK-017 |  | Necessidade técnica de entrega e operação. | 0
BK-028 | 02 Fundação do projeto | Criar a fundação do frontend React JS | Desenvolvimento | Não iniciada | 1 | 0% |  | Frontend | BK-026, BK-021, BK-022, BK-019 |  | Necessidade técnica de entrega e operação. | 0
BK-029 | 02 Fundação do projeto | Criar o esquema inicial e o controle de migrações | Desenvolvimento | Não iniciada | 1 | 0% |  | Engenharia | BK-018, BK-027 |  | Necessidade técnica de entrega e operação. | 0
BK-030 | 02 Fundação do projeto | Configurar verificações automáticas do projeto | Desenvolvimento | Não iniciada | 1 | 0% |  | Engenharia + Infraestrutura | BK-027, BK-028 |  | Repositório público; recomendação GitHub Actions | 0
BK-031 | 02 Fundação do projeto | Criar logs e rastreio técnico básicos | Desenvolvimento | Não iniciada | 1 | 0% |  | Engenharia | BK-027, BK-024 |  | Necessidade técnica de entrega e operação. | 0
BK-032 | 03 Identidade e configurações | Implementar autenticação e administração inicial | Desenvolvimento | Não iniciada | 1 | 0% |  | Engenharia | BK-013, BK-029, BK-028, BK-024 |  | L-26; Y_CEI_Tela_17 | 0
BK-033 | 03 Identidade e configurações | Aplicar permissões no backend e na interface | Desenvolvimento | Não iniciada | 1 | 0% |  | Engenharia | BK-032, BK-019 |  | M-057,M-058; H_Contrato_Dados!A38:H38 | 0
BK-034 | 03 Identidade e configurações | Registrar auditoria de acesso e mudanças | Desenvolvimento | Não iniciada | 1 | 0% |  | Engenharia | BK-033, BK-031 |  | H_Contrato_Dados!A39:H39 | 0
BK-035 | 03 Identidade e configurações | Implementar T17 Usuários e o ciclo de vida das contas | Desenvolvimento | Não iniciada | 1 | 0% |  | Engenharia | BK-033, BK-034, BK-022 |  | T17; Y_CEI_Tela_17; T-CEI17-01..08 | 0
BK-036 | 03 Identidade e configurações | Implementar registro e vigência dos parâmetros | Desenvolvimento | Não iniciada | 1 | 0% |  | Engenharia | BK-018, BK-033, BK-034 |  | M-056; H_Contrato_Dados!A34:H35 | 0
BK-037 | 03 Identidade e configurações | Implementar T16 Parâmetros e fluxos autorizados de edição | Desenvolvimento | Não iniciada | 1 | 0% |  | Engenharia | BK-036, BK-021 |  | T16; W_CEI_Tela_16; T-CEI16-01..08 | 0
BK-038 | 04 Dados e integrações | Implementar proveniência e snapshots de fatos | Desenvolvimento | Não iniciada | 1 | 0% |  | Engenharia | BK-020, BK-029, BK-034 |  | M-037; H_Contrato_Dados!A3:H3 | 0
BK-039 | 04 Dados e integrações | Implementar execução controlada de trabalhos em segundo plano | Desenvolvimento | Não iniciada | 1 | 0% |  | Engenharia | BK-027, BK-029, BK-031 |  | U_CEI_Tela_15 | 0
BK-040 | 04 Dados e integrações | Validar acesso e cobertura dos dados do Bling | Desenvolvimento | Não iniciada | 1 | 0% |  | Engenharia | BK-010, BK-014, BK-024 |  | Bling documentação oficial; H_Contrato_Dados | 0
BK-041 | 04 Dados e integrações | Implementar o adaptador de leitura do Bling | Desenvolvimento | Não iniciada | 1 | 0% |  | Engenharia | BK-040, BK-039, BK-038 |  | M-003,M-035; documentação Bling | 0
BK-042 | 04 Dados e integrações | Implementar leitura da pasta controlada | Desenvolvimento | Não iniciada | 1 | 0% |  | Engenharia | BK-010, BK-039, BK-038, BK-024 |  | M-009,M-010; L-11,L-12 | 0
BK-043 | 04 Dados e integrações | Implementar validação e interpretação dos arquivos | Desenvolvimento | Não iniciada | 1 | 0% |  | Engenharia | BK-042 |  | H_Contrato_Dados; T-FILE-* | 0
BK-044 | 04 Dados e integrações | Deduplicar arquivos e fatos de negócio | Desenvolvimento | Não iniciada | 1 | 0% |  | Engenharia | BK-043, BK-041, BK-018 |  | M-038; T-IDEMP-* | 0
BK-045 | 04 Dados e integrações | Ingerir produtos, clientes e vendas realizadas | Desenvolvimento | Não iniciada | 1 | 0% |  | Engenharia | BK-044, BK-040 |  | M-003; H_Contrato_Dados!A4:H4 | 0
BK-046 | 04 Dados e integrações | Ingerir recebíveis e eventos do Nuvem Pago | Desenvolvimento | Não iniciada | 1 | 0% |  | Engenharia | BK-044, BK-045 |  | M-004,M-005,M-011,M-012; H_Contrato_Dados!A5:H6 | 0
BK-047 | 04 Dados e integrações | Ingerir obrigações e movimentos financeiros | Desenvolvimento | Não iniciada | 1 | 0% |  | Engenharia | BK-044, BK-005 |  | M-006,M-007; T04 | 0
BK-048 | 04 Dados e integrações | Ingerir estoque, produção, compras e notas de entrada | Desenvolvimento | Não iniciada | 1 | 0% |  | Engenharia | BK-044, BK-040 |  | M-035; H_Contrato_Dados!A11:H14,A19:H20 | 0
BK-049 | 04 Dados e integrações | Ingerir etiquetas, faturas e frete da nota fiscal | Desenvolvimento | Não iniciada | 1 | 0% |  | Engenharia | BK-044, BK-045, BK-010 |  | M-013..M-016; H_Contrato_Dados!A7:H9 | 0
BK-050 | 04 Dados e integrações | Ingerir perdas, ajustes e extratos de investimentos | Desenvolvimento | Não iniciada | 1 | 0% |  | Engenharia | BK-043, BK-044, BK-007 |  | M-024..M-029,M-033; T15 | 0
BK-051 | 04 Dados e integrações | Controlar atualização e falha por fonte | Desenvolvimento | Não iniciada | 1 | 0% |  | Engenharia | BK-039, BK-038, BK-010 |  | L-24; U_CEI_Tela_15 | 0
BK-052 | 04 Dados e integrações | Implementar T15 Importações e Integrações | Desenvolvimento | Não iniciada | 1 | 0% |  | Engenharia | BK-051, BK-044, BK-033, BK-028, BK-012 |  | T15; U_CEI_Tela_15; T-CEI15-01..08 | 0
BK-053 | 05 Tesouraria e conciliação | Implementar conciliação por evidência e unicidade | Desenvolvimento | Não iniciada | 1 | 0% |  | Engenharia | BK-046, BK-047, BK-045, BK-036 | Q-19 | M-008; T03/T05 | 0
BK-054 | 05 Tesouraria e conciliação | Implementar revisão, confirmação e desfazimento de conciliação | Desenvolvimento | Não iniciada | 1 | 0% |  | Engenharia | BK-053, BK-034, BK-012 |  | L-23; T05/T13 | 0
BK-055 | 05 Tesouraria e conciliação | Implementar T05 Conciliação | Desenvolvimento | Não iniciada | 1 | 0% |  | Engenharia | BK-054, BK-028 |  | T05; T-RECON-* | 0
BK-056 | 05 Tesouraria e conciliação | Implementar regras e leitura de Contas a Receber | Desenvolvimento | Não iniciada | 1 | 0% |  | Engenharia | BK-046, BK-053, BK-020 | Q-20 | T03; M-004,M-005 | 0
BK-057 | 05 Tesouraria e conciliação | Implementar T03 Contas a Receber | Desenvolvimento | Não iniciada | 1 | 0% |  | Engenharia | BK-056, BK-055 |  | T03 | 0
BK-058 | 05 Tesouraria e conciliação | Implementar regras de Contas a Pagar | Desenvolvimento | Não iniciada | 1 | 0% |  | Engenharia | BK-047, BK-005, BK-053 |  | T04; C-01 | 0
BK-059 | 05 Tesouraria e conciliação | Implementar T04 Contas a Pagar | Desenvolvimento | Não iniciada | 1 | 0% |  | Engenharia | BK-058, BK-028 |  | T04 | 0
BK-060 | 05 Tesouraria e conciliação | Implementar fluxo de caixa realizado, previsto e projetado | Desenvolvimento | Não iniciada | 1 | 0% |  | Engenharia | BK-056, BK-058, BK-050, BK-020, BK-006 | Q-21 | T02; M-002; C-02; L-07 | 0
BK-061 | 05 Tesouraria e conciliação | Implementar seleção e memória da semana crítica | Desenvolvimento | Não iniciada | 1 | 0% |  | Engenharia | BK-060, BK-006 |  | T02/T08; C-02,L-07 | 0
BK-062 | 05 Tesouraria e conciliação | Implementar T02 Fluxo de Caixa | Desenvolvimento | Não iniciada | 1 | 0% |  | Engenharia | BK-061, BK-028, BK-012 |  | T02 | 0
BK-063 | 06 Resultados, perdas e aplicações | Preservar o custo Bling válido para cada venda | Desenvolvimento | Não iniciada | 1 | 0% |  | Engenharia | BK-045, BK-007, BK-038 |  | M-019,M-020; L-03 | 0
BK-064 | 06 Resultados, perdas e aplicações | Implementar classificação e competência financeira | Desenvolvimento | Não iniciada | 1 | 0% |  | Engenharia | BK-007, BK-036, BK-038 |  | M-017,M-018,M-029; H_Contrato_Dados!A18:H18 | 0
BK-065 | 06 Resultados, perdas e aplicações | Implementar perdas e recuperações sem dupla contagem | Desenvolvimento | Não iniciada | 1 | 0% |  | Engenharia | BK-050, BK-064 |  | M-024..M-026; L-04,L-14 | 0
BK-066 | 06 Resultados, perdas e aplicações | Implementar o motor da DRE Majucau | Desenvolvimento | Não iniciada | 1 | 0% |  | Engenharia | BK-063, BK-064, BK-065, BK-046, BK-047, BK-049 |  | T06; M-017..M-029 | 0
BK-067 | 06 Resultados, perdas e aplicações | Implementar T06 DRE | Desenvolvimento | Não iniciada | 1 | 0% |  | Engenharia | BK-066, BK-028, BK-021 | Q-22 | T06 | 0
BK-068 | 06 Resultados, perdas e aplicações | Implementar o motor do balancete | Desenvolvimento | Não iniciada | 1 | 0% |  | Engenharia | BK-064, BK-007, BK-046, BK-047, BK-049, BK-065 |  | T07; M-027,M-028; L-08 | 0
BK-069 | 06 Resultados, perdas e aplicações | Implementar T07 Balancete | Desenvolvimento | Não iniciada | 1 | 0% |  | Engenharia | BK-068, BK-028 | Q-23 | T07 | 0
BK-070 | 06 Resultados, perdas e aplicações | Definir e implementar PMR, PMP, PME e ciclo financeiro | Desenvolvimento | Não iniciada | 1 | 0% |  | Financeiro + Backend | BK-056, BK-058, BK-077, BK-066 | Q-27 | T08 indicadores PMR/PMP/PME e ciclo; B_Intersecoes!A12:I12 | 0
BK-071 | 06 Resultados, perdas e aplicações | Implementar posições e movimentos de aplicações | Desenvolvimento | Não iniciada | 1 | 0% |  | Engenharia | BK-050, BK-006, BK-064 | Q-10 | M-030..M-034; T08 | 0
BK-072 | 06 Resultados, perdas e aplicações | Implementar o cálculo de capacidade de aplicação | Desenvolvimento | Não iniciada | 1 | 0% |  | Engenharia | BK-071, BK-061, BK-066, BK-006 |  | T08; M-034; C-02,C-03,L-07 | 0
BK-073 | 06 Resultados, perdas e aplicações | Implementar T08 Calculadora de Aplicação | Desenvolvimento | Não iniciada | 1 | 0% |  | Engenharia | BK-072, BK-028, BK-012, BK-070 |  | T08; T16 regra Tela 08 não exporta | 0
BK-074 | 06 Resultados, perdas e aplicações | Implementar a consulta de Aplicações | Desenvolvimento | Não iniciada | 1 | 0% |  | Engenharia | BK-004, BK-071, BK-021 | Q-02 | Menus; T08 Ver aplicações | 0
BK-075 | 06 Resultados, perdas e aplicações | Implementar análise de preço e margem no local aprovado | Desenvolvimento | Não iniciada | 1 | 0% |  | Engenharia | BK-004, BK-063, BK-064, BK-036 | L-06,L-10 | M-021..M-023; L-06,L-10 | 0
BK-076 | 06 Resultados, perdas e aplicações | Implementar indicadores de logística no local aprovado | Desenvolvimento | Não iniciada | 1 | 0% |  | Engenharia | BK-004, BK-049, BK-064 | L-16 | M-013..M-016; L-16 | 0
BK-077 | 07 Estoque, produção e compras | Implementar classificação e posição de estoque | Desenvolvimento | Não iniciada | 1 | 0% |  | Engenharia | BK-048, BK-008, BK-020 |  | T09; Q_CEI_Tela_11 | 0
BK-078 | 07 Estoque, produção e compras | Implementar T09 Estoque | Desenvolvimento | Não iniciada | 1 | 0% |  | Engenharia | BK-077, BK-028 |  | T09 | 0
BK-079 | 07 Estoque, produção e compras | Implementar metas de produção por SKU e período | Desenvolvimento | Não iniciada | 1 | 0% |  | Engenharia | BK-008, BK-036, BK-034 | Q-08,Q-12 | T10; T16 Meta por SKU | 0
BK-080 | 07 Estoque, produção e compras | Implementar indicadores de produção realizada | Desenvolvimento | Não iniciada | 1 | 0% |  | Engenharia | BK-048, BK-079, BK-008 |  | T10; T10 duplicata | 0
BK-081 | 07 Estoque, produção e compras | Implementar T10 Produção | Desenvolvimento | Não iniciada | 1 | 0% |  | Engenharia | BK-080, BK-028 |  | T10; M-052 | 0
BK-082 | 07 Estoque, produção e compras | Implementar elegibilidade de Compras Recomendadas | Desenvolvimento | Não iniciada | 1 | 0% |  | Engenharia | BK-077, BK-008 |  | M-042; Q_CEI_Tela_11 | 0
BK-083 | 07 Estoque, produção e compras | Implementar preço faturado e prazo histórico de compras | Desenvolvimento | Não iniciada | 1 | 0% |  | Engenharia | BK-048, BK-008 |  | M-043; H_Contrato_Dados!A19:H20 | 0
BK-084 | 07 Estoque, produção e compras | Implementar quantidade, prioridade e custo de compra | Desenvolvimento | Não iniciada | 1 | 0% |  | Engenharia | BK-082, BK-083, BK-008 | L-15 | L-15,L-17,L-18; Q_CEI_Tela_11 | 0
BK-085 | 07 Estoque, produção e compras | Implementar sinais externos do cacau | Desenvolvimento | Não iniciada | 1 | 0% |  | Engenharia | BK-011, BK-039, BK-036, BK-083 |  | M-044; Q_CEI_Tela_11 | 0
BK-086 | 07 Estoque, produção e compras | Implementar T11 Compras e exportação de recomendações | Desenvolvimento | Não iniciada | 1 | 0% |  | Engenharia | BK-004, BK-084, BK-085, BK-028 |  | Q_CEI_Tela_11; T-CEI11-01..12 | 0
BK-087 | 08 Projeções e cenários | Preparar histórico de vendas por SKU para projeções | Desenvolvimento | Não iniciada | 1 | 0% |  | Engenharia | BK-045, BK-009, BK-023 |  | R_CEI_Tela_12 | 0
BK-088 | 08 Projeções e cenários | Implementar calendário sazonal versionado | Desenvolvimento | Não iniciada | 1 | 0% |  | Engenharia | BK-009, BK-036 |  | H_Contrato_Dados!A23:H23; T12 | 0
BK-089 | 08 Projeções e cenários | Construir e comparar modelos de projeção | Desenvolvimento | Não iniciada | 1 | 0% |  | Engenharia | BK-087, BK-088, BK-023 |  | M-046; R_CEI_Tela_12 | 0
BK-090 | 08 Projeções e cenários | Validar WAPE, Bias e MASE sem vazamento temporal | Desenvolvimento | Não iniciada | 1 | 0% |  | Engenharia | BK-089, BK-009 |  | L-20; T-CEI12-01,02,10 | 0
BK-091 | 08 Projeções e cenários | Implementar cenários ESTUDO e META | Desenvolvimento | Não iniciada | 1 | 0% |  | Engenharia | BK-090, BK-009, BK-079 |  | M-048; L-21; R_CEI_Tela_12 | 0
BK-092 | 08 Projeções e cenários | Implementar produção projetada a partir das vendas | Desenvolvimento | Não iniciada | 1 | 0% |  | Engenharia | BK-091, BK-009 | Q-11 | M-047; R_CEI_Tela_12 | 0
BK-093 | 08 Projeções e cenários | Implementar evolução do estoque projetado | Desenvolvimento | Não iniciada | 1 | 0% |  | Engenharia | BK-092, BK-048 |  | M-047; H_Contrato_Dados!A28:H28 | 0
BK-094 | 08 Projeções e cenários | Implementar necessidade de insumos e OP Projetada | Desenvolvimento | Não iniciada | 1 | 0% |  | Engenharia | BK-092, BK-048, BK-009 | Q-24 | H_Contrato_Dados!A12:H12; R_CEI_Tela_12 | 0
BK-095 | 08 Projeções e cenários | Implementar resumo financeiro dos cenários | Desenvolvimento | Não iniciada | 1 | 0% |  | Engenharia | BK-091, BK-093, BK-064 | Q-25 | T12 aba Resumo financeiro; R_CEI_Tela_12 | 0
BK-096 | 08 Projeções e cenários | Implementar T12 Projeções e ajuste de metas | Desenvolvimento | Não iniciada | 1 | 0% |  | Engenharia | BK-090, BK-091, BK-093, BK-094, BK-095, BK-028 |  | T12; R_CEI_Tela_12 | 0
BK-097 | 08 Projeções e cenários | Exportar o cenário de projeções para Excel | Desenvolvimento | Não iniciada | 1 | 0% |  | Engenharia | BK-096, BK-033 |  | M-049; R_CEI_Tela_12; T-CEI12-11..13 | 0
BK-098 | 09 Controle e visão executiva | Implementar registro único de pendências | Desenvolvimento | Não iniciada | 1 | 0% |  | Engenharia | BK-038, BK-012, BK-034 |  | M-051,M-054; S_CEI_Tela_13 | 0
BK-099 | 09 Controle e visão executiva | Implementar T13 Lançamentos e Pendências | Desenvolvimento | Não iniciada | 1 | 0% |  | Engenharia | BK-098, BK-028, BK-033 |  | T13; S_CEI_Tela_13 | 0
BK-100 | 09 Controle e visão executiva | Implementar eventos de alerta com regra única de origem | Desenvolvimento | Não iniciada | 1 | 0% |  | Engenharia | BK-098, BK-051, BK-077, BK-060, BK-012 |  | M-052,M-054; T_CEI_Tela_14 | 0
BK-101 | 09 Controle e visão executiva | Implementar T14 Alertas | Desenvolvimento | Não iniciada | 1 | 0% |  | Engenharia | BK-100, BK-028 |  | T14; T_CEI_Tela_14 | 0
BK-102 | 09 Controle e visão executiva | Implementar T01 Visão Executiva | Desenvolvimento | Não iniciada | 1 | 0% |  | Engenharia | BK-004, BK-062, BK-067, BK-078, BK-081, BK-096, BK-101 | Q-02 | Menus: Visão Executiva | 0
BK-103 | 09 Controle e visão executiva | Implementar os módulos adicionais confirmados no escopo | Desenvolvimento | Não iniciada | 1 | 0% |  | Produto + Full Stack | BK-004, BK-021, BK-016 | Q-02 | Menus T12/T13; matriz Pricing/Logística | 0
BK-104 | 10 Verificação integrada | Implementar exportações financeiras e de controle aprovadas | Desenvolvimento | Não iniciada | 1 | 0% |  | Full Stack | BK-012, BK-062, BK-057, BK-059, BK-055, BK-067, BK-069, BK-099, BK-101, BK-052 |  | T02–T07; T13–T15; L-22 | 0
BK-105 | 10 Verificação integrada | Rastrear cada requisito até tarefa e teste | Qualidade | Não iniciada | 1 | 0% |  | QA + Arquitetura | BK-016, BK-019 |  | A_Matriz_Mestra; H_Contrato_Dados; I_Testes | 0
BK-106 | 10 Verificação integrada | Validar regras de domínio e casos de fronteira | Qualidade | Não iniciada | 1 | 0% |  | QA + Backend | BK-105, BK-072, BK-068, BK-084, BK-093 |  | I_Testes: catálogo previsto, ainda não executado | 0
BK-107 | 10 Verificação integrada | Validar integrações, concorrência e reinício | Qualidade | Não iniciada | 1 | 0% |  | QA + Integrações | BK-052, BK-044, BK-041, BK-054 |  | Necessidade técnica de entrega e operação. | 0
BK-108 | 10 Verificação integrada | Validar fidelidade visual e acessibilidade | Qualidade | Não iniciada | 1 | 0% |  | UX + QA | BK-102, BK-103, BK-074, BK-075, BK-076, BK-086, BK-037, BK-035, BK-055, BK-057, BK-059, BK-069, BK-073, BK-099 |  | Todas as imagens e decisões UX | 0
BK-109 | 10 Verificação integrada | Validar arquivos exportados e proteção do conteúdo | Qualidade | Não iniciada | 1 | 0% |  | QA | BK-097, BK-086, BK-012, BK-104 |  | Necessidade técnica de entrega e operação. | 0
BK-110 | 10 Verificação integrada | Executar jornadas completas de ponta a ponta | Qualidade | Não iniciada | 1 | 0% |  | QA + Majucau | BK-106, BK-107, BK-108, BK-109 |  | Necessidade técnica de entrega e operação. | 0
BK-111 | 10 Verificação integrada | Validar controles de segurança antes da produção | Qualidade | Não iniciada | 1 | 0% |  | Segurança + QA | BK-035, BK-037, BK-052, BK-024 |  | Necessidade técnica de entrega e operação. | 0
BK-112 | 10 Verificação integrada | Validar desempenho no hardware local | Qualidade | Não iniciada | 1 | 0% |  | Engenharia + Infraestrutura | BK-110, BK-014, BK-023, BK-117 |  | Necessidade técnica de entrega e operação. | 0
BK-113 | 10 Verificação integrada | Homologar todos os módulos com a Majucau | Qualidade | Não iniciada | 1 | 0% |  | Majucau + QA | BK-110, BK-111, BK-112 |  | Necessidade técnica de entrega e operação. | 0
BK-114 | 11 Instalação, produção e sustentação | Definir a topologia final da instalação local | Desenvolvimento | Não iniciada | 1 | 0% |  | Infraestrutura | BK-014, BK-017, BK-024, BK-023 |  | Necessidade técnica de entrega e operação. | 0
BK-115 | 11 Instalação, produção e sustentação | Preparar o servidor e a rede local | Desenvolvimento | Não iniciada | 1 | 0% |  | Infraestrutura | BK-114 |  | Necessidade técnica de entrega e operação. | 0
BK-116 | 11 Instalação, produção e sustentação | Gerar pacote versionado de instalação | Desenvolvimento | Não iniciada | 1 | 0% |  | Engenharia + Infraestrutura | BK-030, BK-114 |  | Necessidade técnica de entrega e operação. | 0
BK-117 | 11 Instalação, produção e sustentação | Instalar ambiente local de homologação | Desenvolvimento | Não iniciada | 1 | 0% |  | Infraestrutura | BK-115, BK-116 |  | Necessidade técnica de entrega e operação. | 0
BK-118 | 11 Instalação, produção e sustentação | Configurar backup de banco, arquivos e configuração | Desenvolvimento | Não iniciada | 1 | 0% |  | Infraestrutura | BK-014, BK-117, BK-018 |  | Necessidade técnica de entrega e operação. | 0
BK-119 | 11 Instalação, produção e sustentação | Testar restauração e recuperação do ambiente | Qualidade | Não iniciada | 1 | 0% |  | Infraestrutura + QA | BK-118, BK-116 |  | Necessidade técnica de entrega e operação. | 0
BK-120 | 11 Instalação, produção e sustentação | Configurar monitoramento operacional local | Desenvolvimento | Não iniciada | 1 | 0% |  | Infraestrutura | BK-031, BK-051, BK-118 | Q-26 | Necessidade técnica de entrega e operação. | 0
BK-121 | 11 Instalação, produção e sustentação | Preparar e reconciliar a carga inicial | Desenvolvimento | Não iniciada | 1 | 0% |  | Dados + Majucau | BK-113, BK-117, BK-044 |  | Necessidade técnica de entrega e operação. | 0
BK-122 | 11 Instalação, produção e sustentação | Ensaiar atualização e retorno à versão anterior | Desenvolvimento | Não iniciada | 1 | 0% |  | Infraestrutura + Engenharia | BK-116, BK-119 |  | Necessidade técnica de entrega e operação. | 0
BK-123 | 11 Instalação, produção e sustentação | Documentar e treinar a rotina da Majucau | Desenvolvimento | Não iniciada | 1 | 0% |  | Produto + Infraestrutura + Majucau | BK-113, BK-120, BK-122 |  | Necessidade técnica de entrega e operação. | 0
BK-124 | 11 Instalação, produção e sustentação | Verificar os critérios de entrada em produção | Qualidade | Não iniciada | 1 | 0% |  | Majucau + Liderança técnica | BK-121, BK-111, BK-119, BK-122, BK-123, BK-120 |  | Necessidade técnica de entrega e operação. | 0
BK-125 | 11 Instalação, produção e sustentação | Instalar e ativar a primeira versão em produção local | Produção | Não iniciada | 1 | 0% |  | Infraestrutura + Engenharia | BK-124 |  | Necessidade técnica de entrega e operação. | 0
BK-126 | 11 Instalação, produção e sustentação | Acompanhar os primeiros ciclos reais e encerrar a entrega | Produção | Não iniciada | 1 | 0% |  | Majucau + Engenharia + Infraestrutura | BK-125 |  | Necessidade técnica de entrega e operação. | 0

## Decisoes
Majucau — decisões e perguntas
Respostas atuais prevalecem apenas nos pontos respondidos; divergências restantes serão decididas caso a caso.
ID | Tema | Situação | Pergunta / definição necessária | Impacto | Resposta registrada | Fonte | Tarefas
D-01 | Empresa atendida | Respondida | Decisão recebida | Orienta o planejamento. | Somente Majucau. A resposta anterior sobre várias empresas foi corrigida pelo usuário. | Conversa atual
D-02 | Usuários | Respondida | Decisão recebida | Orienta o planejamento. | Três pessoas da diretoria, cada uma em seu computador. | Conversa atual
D-03 | Hospedagem | Respondida | Decisão recebida | Orienta o planejamento. | Local, em computador/servidor Windows existente. Demais características ainda desconhecidas. | Conversa atual
D-04 | Primeira produção | Respondida | Decisão recebida | Orienta o planejamento. | Todos os módulos confirmados do material na primeira entrada em produção; etapas internas são permitidas para organizar o trabalho. | Conversa atual
D-05 | Conflitos entre fontes | Respondida | Decisão recebida | Orienta o planejamento. | Analisar caso a caso com o usuário. Não existe precedência global da planilha sobre imagens. | Conversa atual
D-06 | Tecnologias | Respondida | Decisão recebida | Orienta o planejamento. | Monólito com DDD e arquitetura hexagonal; backend Go; frontend JavaScript com React. | Conversa atual
D-07 | Balanço Patrimonial | Respondida | Decisão recebida | Orienta o planejamento. | Fora da primeira versão; retirar o item dos menus por decisão explícita do usuário. | Conversa atual
D-08 | Natureza desta entrega | Respondida | Decisão recebida | Orienta o planejamento. | Somente análise e backlog. Não desenvolver o produto nesta etapa. | Conversa atual
C-01 | Pagamento diferente do título | Respondida | Qual o tratamento para R$1.000 com movimento de R$600? | Define baixa, saldo e conciliação. | Marcar divergência e manter o título sem baixa até a análise. Casos complementares serão detalhados em BK-005. | C_Conflitos!A3:L3 | BK-005
C-02 | Semana crítica | Respondida | Maior despesa ou menor saldo? | Define seleção da semana no fluxo e na calculadora. | A semana com o maior total de despesas. A posição de caixa dentro dela ainda precisa ser definida. | C_Conflitos!A4:L4
C-03 | Lucro elegível | Respondida | Qual DRE fornece o lucro? | Define fonte do limite da calculadora. | A DRE calculada pelo Majucau. Período elegível e composição do valor já investido ainda precisam ser detalhados. | C_Conflitos!A5:L5
L-01 | Gate formal | Planejamento autorizado | Aprovação formal Majucau após resolver conflitos. | Bloqueia qualquer implementação definitiva. | Usuário pediu somente análise e backlog. Implementação será trabalho futuro; o bloqueio textual do documento não impede planejar agora. | D_Lacunas!A3:G3
L-02 | Sistema atual | Parcialmente esclarecida | Acesso read-only ao projeto e dados técnicos. | Impossível classificar JÁ CONFORME/PRECISA ALTERAÇÃO por código. | GitHub inspecionado e vazio. Falta confirmar se há código/dados técnicos fora do repositório. | D_Lacunas!A4:G4
L-03 | CMV histórico | Em aberto | Mapear campo/snapshot ou decidir tratamento. | Margem/DRE histórica não podem ser exatas. |  | D_Lacunas!A5:G5 | BK-007
L-04 | Perdas — competência | Em aberto | Definir occurrence/confirmation/baixa/outra data. | Resultado por período pode mudar. |  | D_Lacunas!A6:G6 | BK-007
L-05 | Juros Nuvem | Em aberto | Aprovar conta/classificação e competência. | DRE por linha diverge. |  | D_Lacunas!A7:G7 | BK-007
L-06 | Tarifa fixa Pricing | Em aberto | Definir rateio ou excluir componente por SKU com regra explícita. | Preço sugerido por SKU incompleto. |  | D_Lacunas!A8:G8 | BK-075
L-07 | Caixa da semana crítica | Em aberto | Definir campo real do fluxo. | Máximo Aplicável indefinido mesmo após escolher semana. |  | D_Lacunas!A9:G9 | BK-006
L-08 | Balancete — saldos iniciais | Em aberto | Aprovar fonte/campos ou manter UNAVAILABLE. | Balancete não fecha de forma auditável. |  | D_Lacunas!A10:G10 | BK-007
L-09 | DRE — fontes complementares | Em aberto | Aprovar fontes complementares e mappings. | DRE incompleta. |  | D_Lacunas!A11:G11 | BK-007
L-10 | UI Pricing | Em aberto | Aprovar local em tela existente; sem nova rota automática. | Risco de violar Design Lock. |  | D_Lacunas!A12:G12 | BK-075
L-11 | Arquivos Nuvem | Em aberto | Fornecer arquivos-modelo e política operacional. | Bloqueia importador confiável e status CONFIRMED. |  | D_Lacunas!A13:G13 | BK-010
L-12 | Ciclo de vida de arquivo | Em aberto | Definir política: origem imutável + cópia interna ou movimento autorizado. | Risco de permissão/destruição de evidência. |  | D_Lacunas!A14:G14 | BK-010
L-13 | Fretes/taxas na DRE | Em aberto | Aprovar mapping/competência por tipo. | DRE final não pode consumir todos os fatos. |  | D_Lacunas!A15:G15 | BK-007
L-14 | Recuperações | Em aberto | Aprovar reconhecimento por tipo de evento. | Caixa/DRE podem antecipar ou duplicar recuperação. |  | D_Lacunas!A16:G16 | BK-007
L-15 | Custo de carregar estoque | Em aberto | Aprovar taxa/parametrização e armazenagem incremental válida. | Antecipação de compra fica sem custo econômico completo. |  | D_Lacunas!A17:G17 | BK-084
L-16 | Mockup Logística | Em aberto | Aprovar bloco/tela dentro do Design Lock. | UI não pode ser implementada sem risco de redesign indevido. |  | D_Lacunas!A18:G18 | BK-076
L-17 | Compras — quantidade recomendada | Em aberto | Homologar fórmula, janela histórica, mínimos/múltiplos e critérios por insumo. | Sem fórmula aprovada, quantidade sugerida pode superdimensionar ou fragmentar compras. |  | D_Lacunas!A19:G19 | BK-008
L-18 | Compras — prioridade e prazo histórico | Em aberto | Homologar janela histórica, estatística e thresholds de prioridade. | Prioridade pode ficar arbitrária ou invertida. |  | D_Lacunas!A20:G20 | BK-008
L-19 | Cacau — sinais externos | Em aberto | Homologar fontes, thresholds, freshness, origem geográfica e comparabilidade de preço. | Risco de cacau pode sinalizar falso positivo/negativo ou comparar bases incompatíveis. |  | D_Lacunas!A21:G21 | BK-011
L-20 | Forecast — thresholds de qualidade | Em aberto | Homologar limites por métrica e, quando aplicável, por sazonalidade/SKU. | Sem threshold não se deve aprovar automaticamente uma versão de forecast como 'boa'. |  | D_Lacunas!A22:G22 | BK-009
L-21 | Meta de faturamento — distribuição | Em aberto | Homologar preço realizado de referência, regra de distribuição e tratamento de overrides para cenário mista. | Distribuição mal definida pode transformar meta financeira em quantidades erradas. |  | D_Lacunas!A23:G23 | BK-009
L-22 | Telas 13–15 — exportação | Em aberto | Definir por tela se exporta, formato, colunas, filtros/contexto e permissões; até lá não implementar. | Implementar por inferência criaria artefato não aprovado e possível vazamento de dados técnicos. |  | D_Lacunas!A24:G24 | BK-012
L-23 | Tela 13 — resolução por tipo | Em aberto | Mapear tipos de pendência para fluxo autorizado, permissões, evidências e transição de status. | Fechar genericamente pode mascarar bloqueio ou divergência sem corrigir causa. |  | D_Lacunas!A25:G25 | BK-012
L-24 | Tela 15 — freshness por fonte | Em aberto | Homologar/configurar freshness, retry e timeout por Bling e por cada fonte externa ativa. | Sem política por fonte, status STALE/OK pode ser arbitrário. |  | D_Lacunas!A26:G26 | BK-010
L-25 | Tela 16 — governança de edição de parâmetros | Em aberto | Definir, somente quando necessário, quais parâmetros são editáveis, por quem, fluxo de aprovação, versionamento/vigência e rollback. | Transformar a central em editor genérico pode alterar cálculo crítico sem controle. |  | D_Lacunas!A27:G27 | BK-013
L-26 | Tela 17 — identidade, ciclo de vida e matriz de permissões | Em aberto | Homologar matriz de permissões e arquitetura de identidade/convites/sessão antes de implementar mutações. | Implementação por inferência pode criar escalada de privilégio ou autenticação insegura. |  | D_Lacunas!A28:G28 | BK-013
Q-01 | Referência visual | Em aberto | Qual logo e qual organização de menu devemos adotar quando as imagens diferem? Posso corrigir textos, números e seleção de menu mantendo a estrutura aprovada? | Fixa o padrão visual sem resolver diferenças silenciosamente. |  | T12/T13 versus demais imagens | BK-004, BK-021
Q-02 | Módulos sem especificação completa | Em aberto | Quais referências completam T01 Visão Executiva, T11 Compras, Aplicações, Pricing, Logística, Produtos, Simuladores e Relatórios? Os itens citados nos menus são módulos próprios ou atalhos? | Esses itens permanecem no inventário até decisão; nenhuma rota será criada com comportamento inventado. |  | Menus; A_Matriz_Mestra | BK-004, BK-021, BK-074, BK-102, BK-103
Q-03 | Máquina Windows | Em aberto | O Windows que hospedará o sistema é este computador ou outro? Qual é a edição e quem pode verificar CPU, RAM, disco e suspensão automática? | Permite dimensionar instalação e processamento. |  | Resposta do usuário: Windows; demais dados desconhecidos | BK-014
Q-04 | Locais de acesso | Em aberto | Os três diretores acessarão apenas dentro da empresa ou também de casa e de outras redes? | Define rede, endereço e eventual acesso remoto. |  | Uso em três computadores confirmado | BK-014
Q-05 | Disponibilidade local | Em aberto | O servidor ficará ligado continuamente? Como o sistema deve funcionar durante falta de energia ou de internet? | Fontes externas exigem internet; posição anterior deve ter data e aviso. |  | Hospedagem local | BK-014
Q-06 | Contas e fontes reais | Em aberto | Quais contas bancárias, depósitos, canais e fontes já são usados: Bling, Itaú, Mercado Pago, Nuvem Pago, Nuvem Envio, CDI Plus, perdas, ajustes e cacau? | O contrato menciona fontes além das quatro ilustradas. |  | H_Contrato_Dados; M-008; T15 | BK-010
Q-07 | Estoque e pedido aplicável | Em aberto | Qual saldo e quais depósitos do Bling entram no estoque? Um pedido insuficiente ou parcialmente recebido ainda exclui o insumo da recomendação de compra? | Define a regra compartilhada de Estoque e Compras. |  | T09; Q_CEI_Tela_11 | BK-008
Q-08 | Situação das metas | Em aberto | Quando um SKU com produção abaixo de 100% deve aparecer Em andamento ou Abaixo da meta? Qual data e situação da OP contam como concluídas? | O mockup não contém regra suficiente para classificar as linhas. |  | T10 | BK-008, BK-079
Q-09 | Uso dos demonstrativos | Em aberto | A DRE e o balancete serão usados para gestão interna ou precisam seguir também algum processo formal da contabilidade? Quem valida contas, competência, fechamento e correções? | Define fontes, rigor do aceite e participação da contabilidade. |  | T06/T07 | BK-007
Q-10 | Período e limite de aplicação | Em aberto | Mantemos o lucro acumulado de janeiro até dois meses antes e a reserva mínima documentada? O que conta como já investido: aportes, aportes líquidos de resgates ou posição do CDI Plus? | Fonte da DRE já decidida; estes componentes ainda mudam o resultado. |  | M-030..M-034; T08 | BK-006, BK-071
Q-11 | Vendas para produção projetada | Em aberto | Como a previsão de venda vira quantidade a produzir, sem descontar o estoque pronto: existe lote mínimo, rendimento, perda ou antecipação de fabricação? | A imagem mostra vendas e produção diferentes sem explicar a transformação. |  | M-047; T12 | BK-009, BK-092
Q-12 | Relação entre metas | Em aberto | As metas de produção da T10 são independentes das metas do cenário da T12? Quem pode editar e como ficam mudanças em meses anteriores? | Evita duas metas conflitantes ou sobrescrita de histórico. |  | T10/T12/T16 | BK-009, BK-079
Q-13 | Ações visíveis e exportação | Em aberto | O que deve acontecer em Ajuda, Atualizar, Ver detalhes e Exportar em cada tela? A atualização apenas consulta a posição ou também solicita sincronização? | Os mockups mostram controles sem todos os fluxos detalhados. |  | T02–T07; T13–T15; L-22 | BK-012
Q-14 | Permissões da diretoria | Em aberto | Os três diretores terão as mesmas permissões? Quem administra usuários, aprova metas, edita parâmetros e reprocessa arquivos? | Quatro perfis conceituais não exigem criar contas fictícias. |  | T17; L-26 | BK-013
Q-15 | Recuperação | Em aberto | Quanto tempo a Majucau pode ficar sem o sistema e quanto dado pode perder após uma falha? | Escolha de backup e recuperação depende desses limites. |  | Requisito de produção local | BK-014
Q-16 | Backup e responsável | Em aberto | Há outro disco ou equipamento para backup? Quem cuidará de atualizações, cópias e restauração? | A única cópia não deve depender do mesmo disco do servidor. |  | Requisito de produção local | BK-014
Q-17 | Prazo e equipe | Em aberto | Existe data desejada para produção e quem fará desenvolvimento, validação financeira e suporte? | Ainda não há base para estimar datas e duração. |  | Pergunta inicial respondida apenas quanto à hospedagem | BK-015
Q-18 | Dispositivos e linguagem | Em aberto | Qual o menor tamanho de tela usado? O sistema precisa atender celular? Podemos exibir status em português simples mantendo códigos técnicos internamente? | Define comportamento responsivo e ajustes de acessibilidade. |  | Gaps UX em todas as imagens | BK-021, BK-022
Q-19 | Conciliação detalhada | Em aberto | Sem ID Bling, quais critérios autorizam o vínculo por nome e valor: datas, tolerância de centavos, parcelas e mais de um movimento? Quem confirma ou desfaz manualmente? | A regra visual Nome+Valor não define todas as condições de unicidade. |  | T05; M-008 | BK-053
Q-20 | Recebimentos e status | Em aberto | Quais estados, datas e bases definem total a receber, recebido no mês, atraso e percentual de conciliação? Há meios além dos três mostrados? | Cartões de meios e percentuais podem representar universos diferentes. |  | T03/T05 | BK-056
Q-21 | Calendário e caixa da semana | Em aberto | Qual saldo da semana de maior despesa será usado: em que dia/horário e com quais contas? Como contar semanas, horizontes de 30/60 dias e desempates? | C-02 foi respondida, mas L-07 e os limites de data permanecem. |  | T02/T08; L-07 | BK-006, BK-060
Q-22 | Gráfico da DRE | Em aberto | O gráfico deve explicar participação de despesas, formação do resultado ou outra comparação? Qual base deve usar para os percentuais? | Receita, despesas e resultado são valores sobrepostos na rosca atual. |  | T06 | BK-067
Q-23 | Saldos do balancete | Em aberto | Como mostrar saldo devedor/credor e qual universo usar na composição por grupo? O zero do cartão significa diferença entre movimentos ou saldo final conhecido? | Impede interpretar falta de abertura como saldo zero. |  | T07; L-08 | BK-069
Q-24 | Ficha técnica de insumos | Em aberto | Existe composição por produto no Bling ou em arquivo? Qual fonte define quantidades, unidades, rendimento, perdas e vigência? | Necessária para a aba de insumos e OP Projetada. |  | H_Contrato_Dados!A12:H12; T12 | BK-094
Q-25 | Resumo financeiro projetado | Em aberto | Quais linhas deverão aparecer na aba Resumo financeiro da T12 e como devem se relacionar com custos, preço e cenários? | A aba é citada, mas seu conteúdo completo não foi enviado. |  | T12 | BK-095
Q-26 | Alertas e monitoramento | Em aberto | Os avisos ficam somente dentro do sistema ou devem chegar por algum canal? Para estoque, vale a prioridade Atenção do contrato ou Crítico do exemplo visual? | Define comunicação e resolve discrepância concreta de severidade. |  | T14; T_CEI_Tela_14 | BK-120
Q-27 | Indicadores de prazo | Em aberto | Quais fórmulas, fontes e períodos definem prazo médio de recebimento, pagamento, estoque e ciclo financeiro? NCG será um indicador necessário nesta versão? | O mockup combina três prazos em 28 dias sem detalhar as bases e exibe ciclo de 41 dias. |  | T08; B_Intersecoes!A12:I12 | BK-070

## Cobertura
Majucau — cobertura dos módulos
Balanço Patrimonial foi excluído por decisão atual. Itens incompletos permanecem para refinamento.
Identificação | Módulo | Material disponível | Referência | Tarefa de interface
T01 | Visão Executiva | Sem imagem | Menus | BK-102
T02 | Fluxo de Caixa | Imagem recebida | T02_Fluxo_de_Caixa.png | BK-062
T03 | Contas a Receber | Imagem recebida | T03_Contas_a_Receber.png | BK-057
T04 | Contas a Pagar | Imagem recebida | T04_Contas_a_Pagar.png | BK-059
T05 | Conciliação | Imagem recebida | T05_Conciliacao.png | BK-055
T06 | DRE | Imagem recebida | T06_DRE.png | BK-067
T07 | Balancete | Imagem recebida | T07_Balancete.png | BK-069
T08 | Calculadora de Aplicação | Imagem recebida | T08_Calculadora_de_Aplicacao.png | BK-073
T09 | Estoque | Imagem recebida | T09_Estoque.png | BK-078
T10 | Produção | 2 arquivos idênticos | T10_Producao.png + ChatGPT Image 12 de set. de 2026, 20_48_11.png | BK-081
T11 | Compras | Contrato disponível; imagem ausente | Q_CEI_Tela_11 | BK-086
T12 | Projeções | Imagem e contrato | T12_Projecoes.png + R_CEI_Tela_12 | BK-096
T13 | Lançamentos e Pendências | Imagem e contrato | T13_Lancamentos_e_Pendencias.png + S_CEI_Tela_13 | BK-099
T14 | Alertas | Imagem e contrato | T14_Alertas.png + T_CEI_Tela_14 | BK-101
T15 | Importações e Integrações | Imagem e contrato | T15_Importacoes_e_Integracoes.png + U_CEI_Tela_15 | BK-052
T16 | Parâmetros | Imagem e contrato | T16_Parametros.png + V_Mockup_Tela_16 + W_CEI_Tela_16 | BK-037
T17 | Usuários | Imagem e contrato | T17_Usuarios.png + X_Mockup_Tela_17 + Y_CEI_Tela_17 | BK-035
Sem número confirmado | Aplicações | Sem imagem própria | Menu + T08 | BK-074
Bloco a localizar | Pricing / preço e margem | Matriz; UI pendente | M-021..M-023 | BK-075
Bloco a localizar | Logística | Matriz; UI pendente | M-013..M-016 | BK-076
Escopo a detalhar | Produtos, Simuladores e Relatórios | Citações em menus | T12/T13 | BK-103