## Evolucao
Majucau — evolução do backlog
Status atualizado em 18/10/2026 ¦ fechamento funcional de 13/09/2026
Medida | Valor | Interpretação | Decisões já recebidas
Tarefas no catálogo | 127 | Escopo provisório | Empresa | Somente Majucau
Levantamentos concluídos | 6 | Com evidência de aceite | Usuários | 3 diretores
Evolução estimada por peso | 11.72% | Estimativa; não é prontidão | Hospedagem | Atual local; destino privado centralizado
Desenvolvimento aceito | 1.02% | Somente concluído com evidência | Primeira produção | Todos os módulos confirmados
Frentes técnicas | 10 | HT: execução futura | Pagamento diferente | Divergência, sem baixa
Tarefas aceitas com evidência | 7 | Contagem de entregas concluídas | Caixa da aplicação | Seguir estrutura enviada; fluxo consolidado D0–D+60
Avanço por fase |  |  | DRE | Calculada pelo Majucau; Bling para comparação
Fase | Tarefas | Evolução estimada | Cards EBIT/EBITDA | No espaço aprovado no lugar de UNMAPPED
00 Descoberta e decisões | 16 | 44.69% | Cards CAPEX | Pago no mês e acumulado; fora do lucro
01 Arquitetura e UX | 9 | 16.67% | Balanço Patrimonial | Fora do escopo
02 Fundação do projeto | 7 | 50.71% | Referências | Última versão aprovada
03 Identidade e configurações | 6 | 0% | Como atualizar
04 Dados e integrações | 15 | 15.87% | Na aba Tarefas, atualize Situação, Evolução estimada e Evidência.
05 Tesouraria e conciliação | 10 | 0.5% | Concluída com evidência conta como aceite comprovado.
06 Resultados, perdas e aplicações | 14 | 1.786% | A evolução estimada aparece antes do aceite final.
07 Estoque, produção e compras | 10 | 0% | A média global é estimativa do backlog; não é prontidão para produção.
08 Projeções e cenários | 11 | 0% | Peso inicial 1 mede quantidade, sem estimativa de esforço.
09 Controle e visão executiva | 6 | 0.1667% | Após estimar com a equipe, revise os pesos e registre a mudança.
10 Verificação integrada | 10 | 0% | As fórmulas consideram todas as linhas atuais, mesmo filtradas.
11 Instalação, produção e sustentação | 13 | 0% | Ao incluir tarefas, ampliar tabela e fórmulas de resumo.
Detalhamento passo a passo fica no documento pelo ID BK.
Não existe atualização automática de atividade no GitHub.
Responsáveis são papéis sugeridos; prazo e esforço aguardam a equipe.
Fonte: imagens e planilha MAJUCAU_CONSOLIDACAO_DEV_GATE_RC3_CEI_CONFIGURACOES_T16_T17.xlsx fornecidas pelo usuário.
Fechamento de 13/09/2026; decisões posteriores registradas no G0-DECISION-REGISTER.md até 11/10/2026.
Backlog em 18/10/2026: 7 concluídas, 19 em andamento e 101 não iniciadas. Estimativa: 11,7%; restante: 88,3%. É uma estimativa, não prova de prontidão.
D-1: análise/conciliação normal até ontem; agenda futura continua na projeção.
Nenhuma regra foi reaberta nesta auditoria. Paginação do Bling e outras pendências técnicas continuam em verificação.

## Tarefas
Majucau — tarefas do backlog
Detalhes de objetivo, execução, aceite e impacto: documento MAJUCAU_BACKLOG_DETALHADO_v2.md, pelo ID.
ID | Fase | Tarefa | Natureza | Situação | Peso | Evolução estimada | Evidência de aceite | Responsável sugerido | Dependências | Decisões a acompanhar | Referências | Peso com aceite | Peso da evolução
BK-000 | 00 Descoberta e decisões | Confirmar a base de escopo e as decisões da Majucau | Planejamento | Concluída | 1 | 100% | BK-000 auditado em 10/10/2026. Arquitetura/destino: ADR-001/002. Telas e regras aprovadas: G0. Pendências mantidas; sem alterações. | Majucau + Arquitetura |  | Todas as decisões em aberto,F-13 | Pedido do usuário; 00_Resumo; C_Conflitos; D_Lacunas; Consolidação 13/09/2026, consolidação integral; Fechamento vigente 13/09/2026, integral | 1 | 1
BK-001 | 00 Descoberta e decisões | Inventariar os materiais e suas versões | Planejamento | Concluída | 1 | 100% | Concluída 11/10: originais/cópias conferidos 17/17 por nome, tamanho e hash; ZIP intacto. Extração: 20 abas. Mockups: 19 hashes e 3 duplicatas conferidos. Detalhes: docs/planejamento/FONTES.md. | Produto + UX |  | Aguardar orientação sobre os originais: envio para arquivo privado local ou aceitação de hashes e extrações como suficientes. | docs/planejamento/FONTES.md; docs/source/README.md; docs/planejamento/work/source_extract; revision_v1.json; revision_v2.json | 1 | 1
BK-002 | 00 Descoberta e decisões | Verificar o ponto de partida no GitHub | Planejamento | Concluída | 1 | 100% | Auditoria pública somente de leitura em 10/10/2026: repositório público, branch padrão main no commit 39f8630390936717b2500c8b7ce923dc138cca72; branch de trabalho codex/majucau-artifact-consolidation em b94bb3a, mesma ponta remota, 178 commits à frente e zero atrás de main. A API retornou zero issues e cinco pull requests abertos e não mesclados (#1–#5), todos em outras branches. A afirmação de repositório vazio em v0 é histórica. A responsável confirmou que não há outro clone, servidor ou ambiente de trabalho fora deste checkout; o código é controlado somente pelo Git/GitHub. Nenhuma branch foi mesclada e nenhum teste foi executado. | Arquitetura |  |  | GitHub REST: repos/guilhermejacyzin/majucau, branches/main, issues?state=all, pulls?state=all; git ls-remote origin; comparação origin/main..HEAD | 1 | 1
BK-003 | 00 Descoberta e decisões | Auditar cada tela e seus cálculos ilustrativos | Planejamento | Concluída | 1 | 100% | MAJUCAU_ANALISE_E_DECISOES_v0.md — inventário e análise; inspeção dos materiais e GitHub nesta sessão. Evidência original preservada na versão 0; esta revisão não altera a conclusão desse levantamento. | UX + Produto + QA | BK-001 |  | Todas as imagens; CEIs T11–T17 | 1 | 1
BK-004 | 00 Descoberta e decisões | Localizar e versionar os mockups e contratos aprovados | Planejamento | Concluída | 1 | 100% | As 15 referências do inventário existem e os 15 SHA-256 conferem; o MOCAP mapeia 15 rotas e registra Balanço Patrimonial fora do escopo, ausência de rota separada Aplicações e correções aprovadas da T6. Contratos de cálculo continuam vinculados às tarefas financeiras específicas. | Majucau + UX | BK-001 | Q-01,Q-02,F-13 | docs/source/README.md; docs/evidence/MOCAP-T1-T15-REALIGNMENT-2026-09-20.md; docs/FUNCTIONAL-DECOMPOSITION-v1.md; G0-DECISION-REGISTER.md; conferência local dos hashes em 11/10/2026 | 1 | 1
BK-005 | 00 Descoberta e decisões | Detalhar os casos de pagamento divergente após decidir C-01 | Planejamento | Concluída | 1 | 100% | Cenários de aceite e tratamento de ambiguidade registrados nesta tarefa a partir da regra C-01 aprovada; não houve alteração de código nem execução de testes. | Majucau / Financeiro |  | C-01 | C_Conflitos!A3:L3; T04; Fechamento vigente 13/09/2026, §8.6–8.8; C-01 mantida | 1 | 1
BK-006 | 00 Descoberta e decisões | Especificar tecnicamente a regra fechada da calculadora | Planejamento | Em andamento | 1 | 30% | Mapa em docs/evidence/APPLICATION-RULE-D003A-2026-09-20.md: DRE/fluxo sem ligação de produção; faltam fonte de aportes/resgates e saldo Itaú transferível. A responsável reiterou em 11/10/2026 que se preserve a estrutura da calculadora enviada; qualquer mapeamento ainda incerto aguarda confirmação. Regra e tela preservadas. | Majucau / Financeiro |  | L-07,Q-10,Q-21,R-06,R-08,F-01 | C_Conflitos!A4:L5; A_Matriz_Mestra!A32:S36; T02/T08; planilha Calculadora_Aplicacao_Lucro_Liquido_Profissional (1).xlsm enviada em 10/10/2026; fechamento de 13/09/2026, §§1–2 | 0 | 0.3
BK-007 | 00 Descoberta e decisões | Especificar as regras da DRE própria do Majucau | Planejamento | Em andamento | 1 | 20% |  | Arquitetura + Integrações |  | L-03,L-04,L-05,L-08,L-09,L-13,L-14,Q-09,HT-04,HT-06,F-02,F-03 | D_Lacunas; M-017..M-029; Consolidação 13/09/2026, pendências 4–6; Fechamento vigente 13/09/2026, §2 | 0 | 0.2
BK-008 | 00 Descoberta e decisões | Especificar necessidade líquida e acompanhamento da produção | Planejamento | Não iniciada | 1 | 0% |  | Majucau / Operação |  | L-17,L-18,Q-07,Q-08,F-04,F-05,F-09 | T09/T10; Q_CEI_Tela_11; Consolidação 13/09/2026, §3; Fechamento vigente 13/09/2026, §§3–4 | 0 | 0
BK-009 | 00 Descoberta e decisões | Especificar forecast, metas e planejamento de reposição | Planejamento | Não iniciada | 1 | 0% |  | Arquitetura + Dados |  | L-20,L-21,Q-11,Q-12,R-13,HT-09,F-10,F-11 | R_CEI_Tela_12; T12; M-045..M-049; Consolidação 13/09/2026, pendência 9; Fechamento vigente 13/09/2026, §4 | 0 | 0
BK-010 | 00 Descoberta e decisões | Homologar contratos do Bling e das três estruturas do Google Drive | Planejamento | Não iniciada | 1 | 0% |  | Engenharia de Integrações + responsável pelos arquivos |  | L-11,L-12,L-24,Q-06,R-01,R-02,R-10,HT-08,F-18,F-19 | H_Contrato_Dados; U_CEI_Tela_15; Consolidação 13/09/2026, §§1–2,10–12; Fechamento vigente 13/09/2026, §8 | 0 | 0
BK-011 | 00 Descoberta e decisões | Definir fontes e critérios dos sinais do cacau | Planejamento | Não iniciada | 1 | 0% |  | Engenharia de Dados |  | L-19,R-14,HT-10,F-07 | Q_CEI_Tela_11; H_Contrato_Dados!A21:H22; Consolidação 13/09/2026, pendência 10; Fechamento vigente 13/09/2026, §3.4 | 0 | 0
BK-012 | 00 Descoberta e decisões | Especificar ações e exportações já previstas | Planejamento | Em andamento | 1 | 30% | 30%: T02–T07/T13–T15 parcialmente mapeadas. Excel aprovado para T13–T15; falta ligar consulta, rota e autorização. | Majucau + UX |  | L-22,L-23,Q-13,F-14 | S/T/U CEIs; T02–T07; T13–T15; Fechamento vigente 13/09/2026, §§5–6 | 0 | 0.3
BK-013 | 00 Descoberta e decisões | Especificar perfis, capacidades, vigência e auditoria | Planejamento | Em andamento | 1 | 20% | 20%: matriz ADMIN/DIRECTOR alinhada. Login, sessão e aplicação das permissões no worker seguem pendentes. | Arquitetura + Segurança |  | L-25,L-26,Q-14,F-15 | W/Y CEIs; H_Contrato_Dados!A34:H39; Fechamento vigente 13/09/2026, §6 | 0 | 0.2
BK-014 | 00 Descoberta e decisões | Inventariar o Windows e propor a operação local | Planejamento | Em andamento | 1 | 15% |  | Infraestrutura + Segurança |  | Q-03,Q-04,Q-05,Q-15,Q-16,F-17 | Pedido: hospedagem local; Fechamento vigente 13/09/2026, §7 | 0 | 0.15
BK-015 | 00 Descoberta e decisões | Organizar responsáveis, estimativas e marcos de entrega | Planejamento | Não iniciada | 1 | 0% |  | Majucau + Liderança técnica | BK-000, BK-004, BK-014 | Q-17 | Pedido do usuário; G_Ordem; Fechamento vigente 13/09/2026, §7 | 0 | 0
BK-016 | 01 Arquitetura e UX | Modelar os domínios e o vocabulário do negócio | Desenvolvimento | Em andamento | 1 | 20% |  | Arquitetura | BK-000, BK-005, BK-006, BK-007, BK-008, BK-009 |  | A_Matriz_Mestra; B_Intersecoes; H_Contrato_Dados; Consolidação 13/09/2026, §§6,10–12; Fechamento vigente 13/09/2026, §§1–4; docs/architecture/DOMAIN-CONTEXT-MAP-v1.md | 0 | 0.2
BK-017 | 01 Arquitetura e UX | Definir a estrutura hexagonal do monólito Go | Desenvolvimento | Em andamento | 1 | 95% | 95%: limites, contratos, composição, transações e dependências estão documentados; a CI verifica as fronteiras de imports. Faltam BK-016 e fechar contratos de módulos quando a propriedade dos fatos estiver definida. | Arquitetura | BK-016 |  | Stack definida pelo usuário | 0 | 0.95
BK-018 | 01 Arquitetura e UX | Definir persistência, migrações e precisão dos dados | Desenvolvimento | Não iniciada | 1 | 0% |  | Arquitetura + Dados | BK-016, BK-010 |  | H_Contrato_Dados; proposta técnica | 0 | 0
BK-019 | 01 Arquitetura e UX | Descrever contratos de API e estados de leitura | Desenvolvimento | Não iniciada | 1 | 0% |  | Full Stack | BK-017, BK-012, BK-013 | F-01 | H_Contrato_Dados; todos CEIs; Fechamento vigente 13/09/2026, §1 | 0 | 0
BK-020 | 01 Arquitetura e UX | Modelar estado, proveniência e consistência entre telas | Desenvolvimento | Não iniciada | 1 | 0% |  | Engenharia | BK-018, BK-019 | F-08,F-20 | M-002,M-037,M-038; H_Contrato_Dados; Fechamento vigente 13/09/2026, §§4.3,8.7–8.8 | 0 | 0
BK-021 | 01 Arquitetura e UX | Transcrever o design congelado em componentes | Desenvolvimento | Não iniciada | 1 | 0% |  | UX | BK-003, BK-004, BK-012 | Q-01,Q-02,Q-18,F-13 | Todas as imagens; M-039,M-050; Fechamento vigente 13/09/2026, §5 | 0 | 0
BK-022 | 01 Arquitetura e UX | Especificar acessibilidade, telas pequenas e estados de exceção | Desenvolvimento | Não iniciada | 1 | 0% |  | UX + QA | BK-021, BK-014 | Q-18,F-13 | Todas as imagens; gaps UX; Fechamento vigente 13/09/2026, §5 | 0 | 0
BK-023 | 01 Arquitetura e UX | Decidir a necessidade de Python e Streamlit | Desenvolvimento | Não iniciada | 1 | 0% |  | Arquitetura + Dados | BK-017, BK-009, BK-010, BK-014 |  | Sugestão permitida pelo usuário; proposta técnica | 0 | 0
BK-024 | 01 Arquitetura e UX | Planejar segurança e proteção dos dados | Desenvolvimento | Em andamento | 1 | 35% | ACL validada no Windows de desenvolvimento; faltam instalador com conta/credencial do worker e ensaio em VM. BK-024 parcial. | Segurança + Arquitetura | BK-013, BK-014, BK-019 | R-02 | M-058; Y_CEI_Tela_17; Consolidação 13/09/2026, §2 | 0 | 0.35
BK-025 | 02 Fundação do projeto | Preparar o repositório e as convenções do projeto | Desenvolvimento | Em andamento | 1 | 70% |  | Engenharia | BK-002, BK-017, BK-015 |  | GitHub vazio; BK arquitetura | 0 | 0.7
BK-026 | 02 Fundação do projeto | Preparar o ambiente de desenvolvimento local | Desenvolvimento | Em andamento | 1 | 60% | 60%: o protótipo foi iniciado com PostgreSQL isolado por scripts/start-prototype.ps1. Faltam validação visual/funcional e ensaio em máquina limpa. Evidência: docs/evidence/DEV-ENVIRONMENT-SETUP-2026-10-12.md. | Engenharia | BK-025, BK-018, BK-014 |  | Necessidade técnica de entrega e operação. | 0 | 0.6
BK-027 | 02 Fundação do projeto | Criar a fundação do backend Go | Desenvolvimento | Em andamento | 1 | 40% | 40%: o worker compõe serviços, limita conexão ao PostgreSQL e encerra de forma controlada; a saúde verifica conexão e quatro tabelas essenciais com códigos sanitizados. A CI 38383732688 passou nos quatro grupos e confirmou em PostgreSQL descartável a lista exata de leitura/escrita, bloqueio de exclusão e de gravação direta em RAW/auditoria, ausência de acessos por coluna ou sequências e execução somente da função de encerramento de versão RAW. Ainda faltam validar o provisionamento dessas permissões na instalação, a configuração de produção e a operação em VM limpa. Evidências: docs/evidence/WORKER-DATABASE-SCHEMA-READINESS-2026-10-13.md e docs/evidence/WORKER-RUNTIME-DATABASE-PRIVILEGES-2026-10-13.md. | Engenharia | BK-026, BK-017 |  | Necessidade técnica de entrega e operação. | 0 | 0.4
BK-028 | 02 Fundação do projeto | Criar a fundação do frontend React JS | Desenvolvimento | Não iniciada | 1 | 0% |  | Frontend | BK-026, BK-021, BK-022, BK-019 |  | Necessidade técnica de entrega e operação. | 0 | 0
BK-029 | 02 Fundação do projeto | Criar o esquema inicial e o controle de migrações | Desenvolvimento | Não iniciada | 1 | 0% |  | Engenharia | BK-018, BK-027 |  | Necessidade técnica de entrega e operação. | 0 | 0
BK-030 | 02 Fundação do projeto | Configurar verificações automáticas do projeto | Desenvolvimento | Concluída | 1 | 100% | A CI 38115370056 comprovou o fluxo de sucesso das verificações, build e publicação condicionada; evidência e escopo estão descritos nesta tarefa. | Engenharia + Infraestrutura | BK-027, BK-028 |  | Repositório público; recomendação GitHub Actions | 1 | 1
BK-031 | 02 Fundação do projeto | Criar logs e rastreio técnico básicos | Desenvolvimento | Em andamento | 1 | 85% | e4e76cb: referência de erro ligada ao request_id do log; CI 38169879308 passou nos 4 jobs. Pendente conferência visual e ACL dos logs em instalação/VM. | Engenharia | BK-027, BK-024 |  | Necessidade técnica de entrega e operação. | 0 | 0.85
BK-032 | 03 Identidade e configurações | Implementar autenticação e administração inicial | Desenvolvimento | Não iniciada | 1 | 0% |  | Engenharia | BK-013, BK-029, BK-028, BK-024 | F-15 | L-26; Y_CEI_Tela_17 | 0 | 0
BK-033 | 03 Identidade e configurações | Aplicar permissões no backend e na interface | Desenvolvimento | Não iniciada | 1 | 0% |  | Engenharia | BK-032, BK-019 | F-15 | M-057,M-058; H_Contrato_Dados!A38:H38; Fechamento vigente 13/09/2026, §6 | 0 | 0
BK-034 | 03 Identidade e configurações | Registrar auditoria de acesso e mudanças | Desenvolvimento | Não iniciada | 1 | 0% |  | Engenharia | BK-033, BK-031 | F-16 | H_Contrato_Dados!A39:H39; Fechamento vigente 13/09/2026, §6.8 | 0 | 0
BK-035 | 03 Identidade e configurações | Implementar T17 Usuários e o ciclo de vida das contas | Desenvolvimento | Não iniciada | 1 | 0% |  | Engenharia | BK-033, BK-034, BK-022 | F-15 | T17; Y_CEI_Tela_17; T-CEI17-01..08 | 0 | 0
BK-036 | 03 Identidade e configurações | Implementar registro e vigência dos parâmetros | Desenvolvimento | Não iniciada | 1 | 0% |  | Engenharia | BK-018, BK-033, BK-034 | F-16 | M-056; H_Contrato_Dados!A34:H35; Fechamento vigente 13/09/2026, §6.3–6.7 | 0 | 0
BK-037 | 03 Identidade e configurações | Implementar T16 Parâmetros e fluxos autorizados de edição | Desenvolvimento | Não iniciada | 1 | 0% |  | Engenharia | BK-036, BK-021 | F-16 | T16; W_CEI_Tela_16; T-CEI16-01..08; Consolidação 13/09/2026, §§1,4–5; Fechamento vigente 13/09/2026, §6 | 0 | 0
BK-038 | 04 Dados e integrações | Implementar proveniência e snapshots de fatos | Desenvolvimento | Não iniciada | 1 | 0% |  | Engenharia | BK-020, BK-029, BK-034 | R-02,F-16,F-20 | M-037; H_Contrato_Dados!A3:H3; Consolidação 13/09/2026, §2; Fechamento vigente 13/09/2026, §6.6–6.8 | 0 | 0
BK-039 | 04 Dados e integrações | Implementar execução controlada de trabalhos em segundo plano | Desenvolvimento | Em andamento | 1 | 50% | 50%: scheduler diário às 09:30 em America/Sao_Paulo, correlation_id estável, trava PostgreSQL entre instâncias e checkpoints duráveis das páginas Bling. Após interrupção, retoma da próxima página confirmada; publica RAW, encerra páginas antigas e atualiza cursor/sucesso em uma transação final. Falha mantém o retrato anterior e auditoria, com páginas confirmadas disponíveis para retry. Testes do pacote passaram em PostgreSQL 18 descartável com permissões runtime verificadas. Ainda faltam provar o fim da paginação na conta real, integrar o Drive, operar continuamente e homologar. docs/evidence/BLING-PAGE-CHECKPOINTS-2026-10-18.md | Engenharia | BK-027, BK-029, BK-031 | F-19 | U_CEI_Tela_15; Fechamento vigente 13/09/2026, §8.11 | 0 | 0.5
BK-040 | 04 Dados e integrações | Validar acesso e cobertura dos dados do Bling | Desenvolvimento | Não iniciada | 1 | 0% |  | Engenharia | BK-010, BK-014, BK-024 | R-03,R-04,HT-01,HT-02,HT-03,HT-04,HT-05,HT-06,HT-07,HT-08,F-02,F-03 | Bling documentação oficial; H_Contrato_Dados; Consolidação 13/09/2026, §§3–9; pendências 1–8; Fechamento vigente 13/09/2026, §§2,8 | 0 | 0
BK-041 | 04 Dados e integrações | Implementar o adaptador de leitura do Bling | Desenvolvimento | Em andamento | 1 | 80% | 80%: GET/OAuth/DPAPI implementados. Listas com pagina/limite terminam por tamanho de página; endpoints sem tamanho/metadados permanecem fail-closed. Ainda faltam Client Secret real, autorização e integração/homologação dos dados aos relatórios. | Engenharia | BK-040, BK-039, BK-038 | R-04 | M-003,M-035; documentação Bling; Consolidação 13/09/2026, §§4,8–9; Fechamento vigente 13/09/2026, §2 | 0 | 0.8
BK-042 | 04 Dados e integrações | Implementar leitura das três estruturas autorizadas do Google Drive | Desenvolvimento | Em andamento | 1 | 68% | 68% (estimativa): o worker lê as três raízes às 09:30, percorre subpastas internas com estado por pasta e página, retoma após falha e só publica o inventário completo. O download é protegido por staging privado, conferência de tamanho/checksum/versão e origem; o caminho CSV de recebimentos futuros está ligado à importação parcial idempotente, com arquivos antigos e fontes incompatíveis marcados como pendentes. A prévia autorizada mostrou a raiz real `Meu Drive/MAJUCAU_INTELLIGENCE_INPUT` e a subpasta `03_nuvem_envio/Frete`; os IDs ficam fora do Git. `go test . ./cmd/... ./database/... ./internal/...`, `go vet`, `go mod verify`, verificações de backlog, migrations, limites Go e `git diff --check` passaram localmente. O teste PostgreSQL de árvore aninhada/retomada foi incluído na CI, ainda aguardando execução. Nenhum arquivo real foi baixado ou valor financeiro importado; o CSV disponível estava desatualizado. Faltam provisionar identidade técnica e credencial DPAPI, configurar os IDs localmente, validar a primeira sincronização real, homologar contratos e formatos; XLS/XLSX, TSV/JSON e medição em VM permanecem pendentes. Evidência: docs/evidence/GOOGLE-DRIVE-NESTED-IMPORT-2026-10-18.md. | Engenharia | BK-010, BK-039, BK-038, BK-024 | R-01,R-02 | M-009,M-010; L-11,L-12; Consolidação 13/09/2026, §§1–2 | 0 | 0.68
BK-043 | 04 Dados e integrações | Implementar validação e interpretação dos arquivos | Desenvolvimento | Em andamento | 1 | 40% | 40% mantido. Leitor XLSX isolado, testado com dados sintéticos, ainda não integrado ao Drive; XLS não suportado. Faltam integração, contrato das planilhas e homologação real. Nenhuma regra financeira foi alterada. Evidências: docs/evidence/DRIVE-STREAMING-IMPORT-2026-10-13.md e docs/evidence/EXCEL-STREAMING-PARSER-PROTOTYPE-2026-10-18.md. | Engenharia | BK-042 |  | H_Contrato_Dados; T-FILE-*; Consolidação 13/09/2026, §§1–2,4 | 0 | 0.4
BK-044 | 04 Dados e integrações | Deduplicar arquivos e fatos de negócio | Desenvolvimento | Não iniciada | 1 | 0% |  | Engenharia | BK-043, BK-041, BK-018 | R-02,F-20 | M-038; T-IDEMP-*; Consolidação 13/09/2026, §2 | 0 | 0
BK-045 | 04 Dados e integrações | Ingerir produtos, clientes e vendas realizadas | Desenvolvimento | Não iniciada | 1 | 0% |  | Engenharia | BK-044, BK-040 |  | M-003; H_Contrato_Dados!A4:H4 | 0 | 0
BK-046 | 04 Dados e integrações | Ingerir recebíveis e eventos do Nuvem Pago | Desenvolvimento | Não iniciada | 1 | 0% |  | Engenharia | BK-044, BK-045 | R-10,HT-08,F-18 | M-004,M-005,M-011,M-012; H_Contrato_Dados!A5:H6; Consolidação 13/09/2026, §10; Fechamento vigente 13/09/2026, §8.2,8.5,8.11 | 0 | 0
BK-047 | 04 Dados e integrações | Ingerir obrigações e movimentos financeiros | Desenvolvimento | Não iniciada | 1 | 0% |  | Engenharia | BK-044, BK-005 | R-08,R-09 | M-006,M-007; T04; Consolidação 13/09/2026, §§8–10 | 0 | 0
BK-048 | 04 Dados e integrações | Ingerir estoque, produção, compras e notas de entrada | Desenvolvimento | Não iniciada | 1 | 0% |  | Engenharia | BK-044, BK-040 | R-03,HT-03,HT-07 | M-035; H_Contrato_Dados!A11:H14,A19:H20; Consolidação 13/09/2026, §3; pendência 7 | 0 | 0
BK-049 | 04 Dados e integrações | Ingerir etiquetas, faturas e frete da nota fiscal | Desenvolvimento | Não iniciada | 1 | 0% |  | Engenharia | BK-044, BK-045, BK-010 | R-12,F-18 | M-013..M-016; H_Contrato_Dados!A7:H9; Consolidação 13/09/2026, §12 | 0 | 0
BK-050 | 04 Dados e integrações | Ingerir eventos de perdas operacionais | Desenvolvimento | Não iniciada | 1 | 0% |  | Engenharia | BK-043, BK-044, BK-007 | R-11 | M-024..M-029,M-033; T15; Consolidação 13/09/2026, §11 | 0 | 0
BK-051 | 04 Dados e integrações | Controlar atualização e falha por fonte | Desenvolvimento | Não iniciada | 1 | 0% |  | Engenharia | BK-039, BK-038, BK-010 | R-10,F-19 | L-24; U_CEI_Tela_15; Consolidação 13/09/2026, §10; Fechamento vigente 13/09/2026, §8.11 | 0 | 0
BK-052 | 04 Dados e integrações | Implementar T15 Importações e Integrações | Desenvolvimento | Não iniciada | 1 | 0% |  | Engenharia | BK-051, BK-044, BK-033, BK-028, BK-012 | R-01,F-18 | T15; U_CEI_Tela_15; T-CEI15-01..08; Consolidação 13/09/2026, §§1–2 | 0 | 0
BK-053 | 05 Tesouraria e conciliação | Implementar conciliação por evidência e unicidade | Desenvolvimento | Não iniciada | 1 | 0% |  | Engenharia | BK-046, BK-047, BK-045, BK-036 | Q-19,R-10,HT-08,F-19,F-20 | M-008; T03/T05; Consolidação 13/09/2026, §10; pendência 8; Fechamento vigente 13/09/2026, §8.6–8.8,8.11 | 0 | 0
BK-054 | 05 Tesouraria e conciliação | Implementar revisão, confirmação e desfazimento de conciliação | Desenvolvimento | Não iniciada | 1 | 0% |  | Engenharia | BK-053, BK-034, BK-012 | F-19,F-20 | L-23; T05/T13; Fechamento vigente 13/09/2026, §8.11 | 0 | 0
BK-055 | 05 Tesouraria e conciliação | Implementar T05 Conciliação | Desenvolvimento | Não iniciada | 1 | 0% |  | Engenharia | BK-054, BK-028 |  | T05; T-RECON-* | 0 | 0
BK-056 | 05 Tesouraria e conciliação | Implementar regras e leitura de Contas a Receber | Desenvolvimento | Em andamento | 1 | 5% | BK-056 parcial (11/10): leitura incremental, com cancelamento e sem totais parciais em falha. Regras D-005-A preservadas; sem integração com fonte ou tela. Ver docs/evidence/AGING-STREAM-READER-2026-10-11.md. | Engenharia | BK-046, BK-053, BK-020 | Q-20,F-19,F-20 | T03; M-004,M-005; Consolidação 13/09/2026, §10; Fechamento vigente 13/09/2026, §8.5–8.11 | 0 | 0.05
BK-057 | 05 Tesouraria e conciliação | Implementar T03 Contas a Receber | Desenvolvimento | Não iniciada | 1 | 0% |  | Engenharia | BK-056, BK-055 |  | T03 | 0 | 0
BK-058 | 05 Tesouraria e conciliação | Implementar regras de Contas a Pagar | Desenvolvimento | Não iniciada | 1 | 0% |  | Engenharia | BK-047, BK-005, BK-053 |  | T04; C-01 | 0 | 0
BK-059 | 05 Tesouraria e conciliação | Implementar T04 Contas a Pagar | Desenvolvimento | Não iniciada | 1 | 0% |  | Engenharia | BK-058, BK-028 |  | T04 | 0 | 0
BK-060 | 05 Tesouraria e conciliação | Implementar fluxo de caixa realizado, previsto e projetado | Desenvolvimento | Não iniciada | 1 | 0% |  | Engenharia | BK-056, BK-058, BK-020, BK-006, BK-047 | Q-21,R-08,R-09,F-18,F-19 | T02; M-002; C-02; L-07; Consolidação 13/09/2026, §§8–10; Fechamento vigente 13/09/2026, §§1,8.5–8.11 | 0 | 0
BK-061 | 05 Tesouraria e conciliação | Implementar seleção e memória da semana crítica | Desenvolvimento | Não iniciada | 1 | 0% |  | Engenharia | BK-060, BK-006 | F-01 | T02/T08; C-02,L-07; Fechamento vigente 13/09/2026, §1 | 0 | 0
BK-062 | 05 Tesouraria e conciliação | Implementar T02 Fluxo de Caixa | Desenvolvimento | Não iniciada | 1 | 0% |  | Engenharia | BK-061, BK-028, BK-012 |  | T02; Consolidação 13/09/2026, §§8–10 | 0 | 0
BK-063 | 06 Resultados, perdas e aplicações | Preservar o custo Bling válido para cada venda | Desenvolvimento | Não iniciada | 1 | 0% |  | Engenharia | BK-045, BK-007, BK-038 | HT-05 | M-019,M-020; L-03; Consolidação 13/09/2026, pendência 5 | 0 | 0
BK-064 | 06 Resultados, perdas e aplicações | Preservar contas, classificações e competência do Bling | Desenvolvimento | Não iniciada | 1 | 0% |  | Engenharia | BK-041, BK-007, BK-038 | R-05,R-12,HT-06,F-02 | M-017,M-018,M-029; H_Contrato_Dados!A18:H18; Consolidação 13/09/2026, pendência 6; §12; Fechamento vigente 13/09/2026, §2 | 0 | 0
BK-065 | 06 Resultados, perdas e aplicações | Implementar perdas e recuperações sem dupla contagem | Desenvolvimento | Não iniciada | 1 | 0% |  | Engenharia | BK-050, BK-064 | R-11,F-18 | M-024..M-026; L-04,L-14; Consolidação 13/09/2026, §11; Fechamento vigente 13/09/2026, §§2,8.14 | 0 | 0
BK-066 | 06 Resultados, perdas e aplicações | Calcular e conferir a DRE própria por competência | Desenvolvimento | Não iniciada | 1 | 0% |  | Engenharia | BK-041, BK-064, BK-038, BK-020 | HT-06,F-02 | T06; M-017..M-029; Fechamento vigente 13/09/2026, §2 | 0 | 0
BK-067 | 06 Resultados, perdas e aplicações | Implementar T06 DRE | Desenvolvimento | Em andamento | 1 | 25% | 25%: cards informativos EBIT, EBITDA e CAPEX permanecem no espaço aprovado, somente para consulta; CAPEX fica fora da tabela e do lucro. O backend ainda não traz valores reais para os cards; faltam homologar categorias/paginação, persistir e conciliar movimentações e fechar a DRE própria. Evidência: docs/evidence/CAPEX-REPORT-DATA-SOURCE-AUDIT-2026-10-11.md. | Engenharia | BK-066, BK-028, BK-021 | Q-22,F-02 | T06; Fechamento vigente 13/09/2026, §§2,5; API Bling v3: GET /caixas, GET /caixas/{idCaixa}, GET /categorias/receitas-despesas; docs/evidence/CAPEX-REPORT-STRUCTURE-REVIEW-2026-10-11.md | 0 | 0.25
BK-068 | 06 Resultados, perdas e aplicações | Reproduzir o balancete a partir da base do Bling | Desenvolvimento | Não iniciada | 1 | 0% |  | Engenharia | BK-041, BK-064, BK-038, BK-020 | HT-04,F-03 | T07; M-027,M-028; L-08; Consolidação 13/09/2026, pendência 4; Fechamento vigente 13/09/2026, §2 | 0 | 0
BK-069 | 06 Resultados, perdas e aplicações | Implementar T07 Balancete | Desenvolvimento | Não iniciada | 1 | 0% |  | Engenharia | BK-068, BK-028 | Q-23,F-03 | T07; Fechamento vigente 13/09/2026, §2 | 0 | 0
BK-070 | 06 Resultados, perdas e aplicações | Definir e implementar PMR, PMP, PME e ciclo financeiro | Desenvolvimento | Não iniciada | 1 | 0% |  | Financeiro + Backend | BK-056, BK-058, BK-077, BK-066 | Q-27 | T08 indicadores PMR/PMP/PME e ciclo; B_Intersecoes!A12:I12 | 0 | 0
BK-071 | 06 Resultados, perdas e aplicações | Implementar movimentos de investimentos e posição comprovada no Bling | Desenvolvimento | Não iniciada | 1 | 0% |  | Engenharia | BK-041, BK-044, BK-006, BK-064, BK-047 | Q-10,R-04,R-05,R-06,R-07,HT-01,HT-02 | M-030..M-034; T08; Consolidação 13/09/2026, §§4–7; Fechamento vigente 13/09/2026, §2 | 0 | 0
BK-072 | 06 Resultados, perdas e aplicações | Implementar o cálculo de capacidade de aplicação | Desenvolvimento | Não iniciada | 1 | 0% |  | Engenharia | BK-071, BK-061, BK-066, BK-006 | R-06,R-08,R-09,HT-01,F-01 | T08; M-034; C-02,C-03,L-07; Consolidação 13/09/2026, §§6–9; Fechamento vigente 13/09/2026, §§1–2 | 0 | 0
BK-073 | 06 Resultados, perdas e aplicações | Implementar T08 Calculadora de Aplicação | Desenvolvimento | Não iniciada | 1 | 0% |  | Engenharia | BK-072, BK-028, BK-012, BK-070 | R-07 | T08; T16 regra Tela 08 não exporta; Consolidação 13/09/2026, §§6–9 | 0 | 0
BK-074 | 06 Resultados, perdas e aplicações | Implementar a consulta de Aplicações | Desenvolvimento | Não iniciada | 1 | 0% |  | Engenharia | BK-004, BK-071, BK-021 | Q-02,R-04,R-07,HT-02 | Menus; T08 Ver aplicações; Consolidação 13/09/2026, §§4–7 | 0 | 0
BK-075 | 06 Resultados, perdas e aplicações | Implementar análise de preço e margem no local aprovado | Desenvolvimento | Não iniciada | 1 | 0% |  | Engenharia | BK-004, BK-063, BK-064, BK-036 | L-06,L-10,F-06 | M-021..M-023; L-06,L-10; Fechamento vigente 13/09/2026, §3.3 | 0 | 0
BK-076 | 06 Resultados, perdas e aplicações | Implementar indicadores de logística no local aprovado | Desenvolvimento | Não iniciada | 1 | 0% |  | Engenharia | BK-004, BK-049, BK-064 | L-16,R-12 | M-013..M-016; L-16; Consolidação 13/09/2026, §12 | 0 | 0
BK-077 | 07 Estoque, produção e compras | Implementar classificação e posição de estoque | Desenvolvimento | Não iniciada | 1 | 0% |  | Engenharia | BK-048, BK-008, BK-020 | R-03,HT-03 | T09; Q_CEI_Tela_11; Consolidação 13/09/2026, §3; Fechamento vigente 13/09/2026, §3 | 0 | 0
BK-078 | 07 Estoque, produção e compras | Implementar T09 Estoque | Desenvolvimento | Não iniciada | 1 | 0% |  | Engenharia | BK-077, BK-028 |  | T09 | 0 | 0
BK-079 | 07 Estoque, produção e compras | Implementar metas de produção por SKU e período | Desenvolvimento | Não iniciada | 1 | 0% |  | Engenharia | BK-008, BK-036, BK-034 | Q-08,Q-12,F-11,F-16 | T10; T16 Meta por SKU; Fechamento vigente 13/09/2026, §§4,6.4 | 0 | 0
BK-080 | 07 Estoque, produção e compras | Implementar indicadores de produção realizada | Desenvolvimento | Não iniciada | 1 | 0% |  | Engenharia | BK-048, BK-079, BK-008 | F-08,F-09 | T10; T10 duplicata; Fechamento vigente 13/09/2026, §4.1–4.4 | 0 | 0
BK-081 | 07 Estoque, produção e compras | Implementar T10 Produção | Desenvolvimento | Não iniciada | 1 | 0% |  | Engenharia | BK-080, BK-028 | F-08,F-09 | T10; M-052; Fechamento vigente 13/09/2026, §4.2–4.4 | 0 | 0
BK-082 | 07 Estoque, produção e compras | Avaliar necessidade e cobertura temporal das compras | Desenvolvimento | Não iniciada | 1 | 0% |  | Engenharia | BK-077, BK-008, BK-094 | F-04 | M-042; Q_CEI_Tela_11; Fechamento vigente 13/09/2026, §3.1–3.2 | 0 | 0
BK-083 | 07 Estoque, produção e compras | Implementar preço faturado e prazo histórico de compras | Desenvolvimento | Não iniciada | 1 | 0% |  | Engenharia | BK-048, BK-008 | F-05 | M-043; H_Contrato_Dados!A19:H20 | 0 | 0
BK-084 | 07 Estoque, produção e compras | Calcular necessidade líquida e prioridade operacional de compra | Desenvolvimento | Não iniciada | 1 | 0% |  | Engenharia | BK-082, BK-083, BK-008 | F-04,F-05,F-06 | L-15,L-17,L-18; Q_CEI_Tela_11; Fechamento vigente 13/09/2026, §3.1–3.3 | 0 | 0
BK-085 | 07 Estoque, produção e compras | Implementar sinais externos do cacau | Desenvolvimento | Não iniciada | 1 | 0% |  | Engenharia | BK-011, BK-039, BK-036, BK-083 | R-14,HT-10,F-07 | M-044; Q_CEI_Tela_11; Consolidação 13/09/2026, pendência 10; Fechamento vigente 13/09/2026, §3.4 | 0 | 0
BK-086 | 07 Estoque, produção e compras | Implementar T11 Compras para consulta | Desenvolvimento | Não iniciada | 1 | 0% |  | Engenharia | BK-004, BK-084, BK-028 | F-05,F-07 | Q_CEI_Tela_11; T-CEI11-01..12; Fechamento vigente 13/09/2026, §§3.4,5 | 0 | 0
BK-087 | 08 Projeções e cenários | Preparar histórico de vendas por SKU para projeções | Desenvolvimento | Não iniciada | 1 | 0% |  | Engenharia | BK-045, BK-009, BK-023 | R-13,HT-09,F-12 | R_CEI_Tela_12; Consolidação 13/09/2026, pendência 9 | 0 | 0
BK-088 | 08 Projeções e cenários | Implementar calendário sazonal versionado | Desenvolvimento | Não iniciada | 1 | 0% |  | Engenharia | BK-009, BK-036 |  | H_Contrato_Dados!A23:H23; T12 | 0 | 0
BK-089 | 08 Projeções e cenários | Construir e comparar modelos de projeção | Desenvolvimento | Não iniciada | 1 | 0% |  | Engenharia | BK-087, BK-088, BK-023 | F-12 | M-046; R_CEI_Tela_12 | 0 | 0
BK-090 | 08 Projeções e cenários | Validar WAPE, Bias e MASE sem vazamento temporal | Desenvolvimento | Não iniciada | 1 | 0% |  | Engenharia | BK-089, BK-009 | R-13,HT-09,F-12 | L-20; T-CEI12-01,02,10; Consolidação 13/09/2026, pendência 9 | 0 | 0
BK-091 | 08 Projeções e cenários | Implementar forecast e metas explícitas como planejamento distinto | Desenvolvimento | Não iniciada | 1 | 0% |  | Engenharia | BK-090, BK-009, BK-079 | F-11 | M-048; L-21; R_CEI_Tela_12; Fechamento vigente 13/09/2026, §4.6 | 0 | 0
BK-092 | 08 Projeções e cenários | Implementar produção projetada a partir das vendas | Desenvolvimento | Não iniciada | 1 | 0% |  | Engenharia | BK-091, BK-009, BK-048, BK-077 | Q-11,F-10 | M-047; R_CEI_Tela_12; Fechamento vigente 13/09/2026, §4.5 | 0 | 0
BK-093 | 08 Projeções e cenários | Implementar evolução do estoque projetado | Desenvolvimento | Não iniciada | 1 | 0% |  | Engenharia | BK-092, BK-048 | F-10 | M-047; H_Contrato_Dados!A28:H28; Fechamento vigente 13/09/2026, §4.5 | 0 | 0
BK-094 | 08 Projeções e cenários | Implementar necessidade de insumos e OP Projetada | Desenvolvimento | Não iniciada | 1 | 0% |  | Engenharia | BK-092, BK-048, BK-009 | Q-24,R-11,HT-07,F-04,F-10 | H_Contrato_Dados!A12:H12; R_CEI_Tela_12; Consolidação 13/09/2026, §11; pendência 7; Fechamento vigente 13/09/2026, §3.1,4.5 | 0 | 0
BK-095 | 08 Projeções e cenários | Implementar resumo financeiro dos cenários | Desenvolvimento | Não iniciada | 1 | 0% |  | Engenharia | BK-091, BK-093, BK-064 | Q-25,F-11 | T12 aba Resumo financeiro; R_CEI_Tela_12; Fechamento vigente 13/09/2026, §4.6 | 0 | 0
BK-096 | 08 Projeções e cenários | Implementar T12 Projeções e ajuste de metas | Desenvolvimento | Não iniciada | 1 | 0% |  | Engenharia | BK-090, BK-091, BK-093, BK-094, BK-095, BK-028 | F-11 | T12; R_CEI_Tela_12; Fechamento vigente 13/09/2026, §§4–5 | 0 | 0
BK-097 | 08 Projeções e cenários | Exportar o cenário de projeções para Excel | Desenvolvimento | Não iniciada | 1 | 0% |  | Engenharia | BK-096, BK-033 | F-14 | M-049; R_CEI_Tela_12; T-CEI12-11..13 | 0 | 0
BK-098 | 09 Controle e visão executiva | Implementar registro único de pendências | Desenvolvimento | Não iniciada | 1 | 0% |  | Engenharia | BK-038, BK-012, BK-034 | F-16 | M-051,M-054; S_CEI_Tela_13; Consolidação 13/09/2026, §§2–7 | 0 | 0
BK-099 | 09 Controle e visão executiva | Implementar T13 Lançamentos e Pendências | Desenvolvimento | Não iniciada | 1 | 0% |  | Engenharia | BK-098, BK-028, BK-033 |  | T13; S_CEI_Tela_13 | 0 | 0
BK-100 | 09 Controle e visão executiva | Implementar eventos de alerta com regra única de origem | Desenvolvimento | Não iniciada | 1 | 0% |  | Engenharia | BK-098, BK-051, BK-077, BK-060, BK-012 |  | M-052,M-054; T_CEI_Tela_14 | 0 | 0
BK-101 | 09 Controle e visão executiva | Implementar T14 Alertas | Desenvolvimento | Não iniciada | 1 | 0% |  | Engenharia | BK-100, BK-028 |  | T14; T_CEI_Tela_14 | 0 | 0
BK-102 | 09 Controle e visão executiva | Implementar T01 Visão Executiva | Desenvolvimento | Em andamento | 1 | 1% |  | Engenharia | BK-004, BK-062, BK-067, BK-078, BK-081, BK-096, BK-101 | Q-02,F-08 | Menus: Visão Executiva; Fechamento vigente 13/09/2026, §4.2,5 | 0 | 0.01
BK-103 | 09 Controle e visão executiva | Implementar os módulos adicionais confirmados no escopo | Desenvolvimento | Não iniciada | 1 | 0% |  | Produto + Full Stack | BK-004, BK-021, BK-016 | Q-02 | Menus T12/T13; matriz Pricing/Logística; Fechamento vigente 13/09/2026, §5 | 0 | 0
BK-104 | 10 Verificação integrada | Implementar exportações financeiras e de controle aprovadas | Desenvolvimento | Não iniciada | 1 | 0% |  | Full Stack | BK-012, BK-062, BK-057, BK-059, BK-055, BK-067, BK-069, BK-099, BK-101, BK-052 | F-14 | T02–T07; T13–T15; L-22; Fechamento vigente 13/09/2026, §5.7 | 0 | 0
BK-105 | 10 Verificação integrada | Rastrear cada requisito até tarefa e teste | Qualidade | Não iniciada | 1 | 0% |  | QA + Arquitetura | BK-016, BK-019 |  | A_Matriz_Mestra; H_Contrato_Dados; I_Testes; Consolidação 13/09/2026, consolidação integral; Fechamento vigente 13/09/2026, integral | 0 | 0
BK-106 | 10 Verificação integrada | Validar regras de domínio e casos de fronteira | Qualidade | Não iniciada | 1 | 0% |  | QA + Backend | BK-105, BK-072, BK-068, BK-084, BK-093, BK-065 |  | I_Testes: catálogo previsto, ainda não executado; Consolidação 13/09/2026, §§6–12; Fechamento vigente 13/09/2026, §§2–4,6,8 | 0 | 0
BK-107 | 10 Verificação integrada | Validar integrações, concorrência e reinício | Qualidade | Não iniciada | 1 | 0% |  | QA + Integrações | BK-052, BK-044, BK-041, BK-054 | F-20 | ; Consolidação 13/09/2026, §§1–2,6–10; Fechamento vigente 13/09/2026, §§7–8 | 0 | 0
BK-108 | 10 Verificação integrada | Validar fidelidade visual e acessibilidade | Qualidade | Não iniciada | 1 | 0% |  | UX + QA | BK-102, BK-103, BK-074, BK-075, BK-076, BK-086, BK-037, BK-035, BK-055, BK-057, BK-059, BK-069, BK-073, BK-099 | F-13 | Todas as imagens e decisões UX; Fechamento vigente 13/09/2026, §5 | 0 | 0
BK-109 | 10 Verificação integrada | Validar arquivos exportados e proteção do conteúdo | Qualidade | Não iniciada | 1 | 0% |  | QA | BK-097, BK-086, BK-012, BK-104 | F-14 | Necessidade técnica de entrega e operação. | 0 | 0
BK-110 | 10 Verificação integrada | Executar jornadas completas de ponta a ponta | Qualidade | Não iniciada | 1 | 0% |  | QA + Majucau | BK-106, BK-107, BK-108, BK-109 |  | ; Fechamento vigente 13/09/2026, §§1–8; Fechamento vigente 13/09/2026, §8.14 | 0 | 0
BK-111 | 10 Verificação integrada | Validar controles de segurança antes da produção | Qualidade | Não iniciada | 1 | 0% |  | Segurança + QA | BK-035, BK-037, BK-052, BK-024 |  | ; Consolidação 13/09/2026, §2 | 0 | 0
BK-112 | 10 Verificação integrada | Validar desempenho no hardware local | Qualidade | Não iniciada | 1 | 0% |  | Engenharia + Infraestrutura | BK-110, BK-014, BK-023, BK-117 |  | Necessidade técnica de entrega e operação. | 0 | 0
BK-113 | 10 Verificação integrada | Homologar todos os módulos com a Majucau | Qualidade | Não iniciada | 1 | 0% |  | Majucau + QA | BK-110, BK-111, BK-112 |  | Necessidade técnica de entrega e operação. | 0 | 0
BK-114 | 11 Instalação, produção e sustentação | Definir a topologia final da instalação local | Desenvolvimento | Não iniciada | 1 | 0% |  | Infraestrutura | BK-014, BK-017, BK-024, BK-023 | F-17 | ; Consolidação 13/09/2026, §§1–2; Fechamento vigente 13/09/2026, §7 | 0 | 0
BK-115 | 11 Instalação, produção e sustentação | Preparar o servidor e a rede local | Desenvolvimento | Não iniciada | 1 | 0% |  | Infraestrutura | BK-114 | F-17 | Necessidade técnica de entrega e operação. | 0 | 0
BK-116 | 11 Instalação, produção e sustentação | Gerar pacote versionado de instalação | Desenvolvimento | Não iniciada | 1 | 0% |  | Engenharia + Infraestrutura | BK-030, BK-114 |  | Necessidade técnica de entrega e operação. | 0 | 0
BK-117 | 11 Instalação, produção e sustentação | Instalar ambiente local de homologação | Desenvolvimento | Não iniciada | 1 | 0% |  | Infraestrutura | BK-115, BK-116 |  | Necessidade técnica de entrega e operação. | 0 | 0
BK-118 | 11 Instalação, produção e sustentação | Configurar backup de banco, arquivos e configuração | Desenvolvimento | Não iniciada | 1 | 0% |  | Infraestrutura | BK-014, BK-117, BK-018 | R-02,F-17 | ; Consolidação 13/09/2026, §2; Fechamento vigente 13/09/2026, §7.5 | 0 | 0
BK-119 | 11 Instalação, produção e sustentação | Testar restauração e recuperação do ambiente | Qualidade | Não iniciada | 1 | 0% |  | Infraestrutura + QA | BK-118, BK-116 | F-17 | ; Consolidação 13/09/2026, §2; Fechamento vigente 13/09/2026, §7.6 | 0 | 0
BK-120 | 11 Instalação, produção e sustentação | Configurar monitoramento operacional local | Desenvolvimento | Não iniciada | 1 | 0% |  | Infraestrutura | BK-031, BK-051, BK-118 | Q-26,F-17 | ; Fechamento vigente 13/09/2026, §7.7–7.8 | 0 | 0
BK-121 | 11 Instalação, produção e sustentação | Preparar e reconciliar a carga inicial | Desenvolvimento | Não iniciada | 1 | 0% |  | Dados + Majucau | BK-113, BK-117, BK-044 |  | ; Consolidação 13/09/2026, §§1–2; pendência 9 | 0 | 0
BK-122 | 11 Instalação, produção e sustentação | Ensaiar atualização e retorno à versão anterior | Desenvolvimento | Não iniciada | 1 | 0% |  | Infraestrutura + Engenharia | BK-116, BK-119 |  | Necessidade técnica de entrega e operação. | 0 | 0
BK-123 | 11 Instalação, produção e sustentação | Documentar e treinar a rotina da Majucau | Desenvolvimento | Não iniciada | 1 | 0% |  | Produto + Infraestrutura + Majucau | BK-113, BK-120, BK-122 | F-17,F-19 | ; Consolidação 13/09/2026, §§1–2,10; Fechamento vigente 13/09/2026, §§7–8 | 0 | 0
BK-124 | 11 Instalação, produção e sustentação | Verificar os critérios de entrada em produção | Qualidade | Não iniciada | 1 | 0% |  | Majucau + Liderança técnica | BK-121, BK-111, BK-119, BK-122, BK-123, BK-120 |  | Necessidade técnica de entrega e operação. | 0 | 0
BK-125 | 11 Instalação, produção e sustentação | Instalar e ativar a primeira versão em produção local | Produção | Não iniciada | 1 | 0% |  | Infraestrutura + Engenharia | BK-124 |  | Necessidade técnica de entrega e operação. | 0 | 0
BK-126 | 11 Instalação, produção e sustentação | Acompanhar os primeiros ciclos reais e encerrar a entrega | Produção | Não iniciada | 1 | 0% |  | Majucau + Engenharia + Infraestrutura | BK-125 |  | Necessidade técnica de entrega e operação. | 0 | 0

## Decisoes
Majucau — regras e verificações
Regras funcionais fechadas. Execução técnica e localização de referências são acompanhadas sem reabrir o negócio.
ID | Tema | Situação | Definição / verificação necessária | Impacto | Resposta registrada | Fonte | Tarefas | Natureza
D-01 | Empresa atendida | Definida | Definição vigente e trabalho técnico vinculado. | Aplicar a definição vigente; execução, evidência e aceite são registrados nas tarefas relacionadas. | Somente Majucau. A resposta anterior sobre várias empresas foi corrigida pelo usuário. | Conversa atual; Fechamento das questões ainda tratadas como abertas — 13/09/2026 |  | Regra/atribuição definida
D-02 | Usuários | Definida | Definição vigente e trabalho técnico vinculado. | Aplicar a definição vigente; execução, evidência e aceite são registrados nas tarefas relacionadas. | Três pessoas da diretoria, cada uma em seu computador. | Conversa atual; Fechamento das questões ainda tratadas como abertas — 13/09/2026 |  | Regra/atribuição definida
D-03 | Hospedagem | Definida | Definição vigente e trabalho técnico vinculado. | Aplicar a definição vigente; execução, evidência e aceite são registrados nas tarefas relacionadas. | Local, em computador/servidor Windows existente. Demais características ainda desconhecidas. | Conversa atual; Fechamento das questões ainda tratadas como abertas — 13/09/2026 |  | Regra/atribuição definida
D-04 | Primeira produção | Definida | Definição vigente e trabalho técnico vinculado. | Aplicar a definição vigente; execução, evidência e aceite são registrados nas tarefas relacionadas. | Todos os módulos confirmados do material na primeira entrada em produção; etapas internas são permitidas para organizar o trabalho. | Conversa atual; Fechamento das questões ainda tratadas como abertas — 13/09/2026 |  | Regra/atribuição definida
D-05 | Conflitos entre fontes | Definida | Definição vigente e trabalho técnico vinculado. | Aplicar a definição vigente; execução, evidência e aceite são registrados nas tarefas relacionadas. | Precedência atual: mockup aprovado define visual; documentação consolidada define cálculo, fonte e comportamento; última versão aprovada/congelada prevalece. A orientação anterior de decidir cada conflito caso a caso foi substituída nos pontos fechados. | Conversa atual; Fechamento das questões ainda tratadas como abertas — 13/09/2026 |  | Regra/atribuição definida
D-06 | Tecnologias | Definida | Definição vigente e trabalho técnico vinculado. | Aplicar a definição vigente; execução, evidência e aceite são registrados nas tarefas relacionadas. | Monólito com DDD e arquitetura hexagonal; backend Go; frontend React + TypeScript + Vite. | Conversa atual; Fechamento das questões ainda tratadas como abertas — 13/09/2026 |  | Regra/atribuição definida
D-07 | Balanço Patrimonial | Definida | Definição vigente e trabalho técnico vinculado. | Aplicar a definição vigente; execução, evidência e aceite são registrados nas tarefas relacionadas. | Fora da primeira versão; retirar o item dos menus por decisão explícita do usuário. | Conversa atual; Fechamento das questões ainda tratadas como abertas — 13/09/2026 |  | Regra/atribuição definida
D-08 | Natureza desta entrega | Definida | Definição vigente e trabalho técnico vinculado. | Aplicar a definição vigente; execução, evidência e aceite são registrados nas tarefas relacionadas. | Somente atualização do backlog nesta rodada, confirmado expressamente pelo usuário após o envio do fechamento. Implementação e validação real são tarefas futuras. | Conversa atual; Fechamento das questões ainda tratadas como abertas — 13/09/2026 |  | Regra/atribuição definida
C-01 | Pagamento diferente do título | Definida | Definição vigente e trabalho técnico vinculado. | Aplicar a definição vigente; execução, evidência e aceite são registrados nas tarefas relacionadas. | Qualquer diferença, inclusive R$ 0,01, marca divergência e mantém o título sem baixa até análise. Cenários de aceite, tratamento de ambiguidade e proteção contra duplicidade estão detalhados em BK-005. | C_Conflitos!A3:L3; Fechamento das questões ainda tratadas como abertas — 13/09/2026 | BK-005 | Regra/atribuição definida
C-02 | Semana crítica | Definida | Definição vigente e trabalho técnico vinculado. | Aplicar a definição vigente; execução, evidência e aceite são registrados nas tarefas relacionadas. | A semana com o maior total de despesas. A posição de caixa dentro dela ainda precisa ser definida. | C_Conflitos!A4:L4; Fechamento das questões ainda tratadas como abertas — 13/09/2026 |  | Regra/atribuição definida
C-03 | Lucro elegível | Definida | Definição vigente e trabalho técnico vinculado. | Aplicar a definição vigente; execução, evidência e aceite são registrados nas tarefas relacionadas. | O lucro elegível da calculadora usa a DRE calculada pelo motor Majucau conforme as regras contábeis aprovadas; o relatório do Bling serve para comparação. Já Investido = aportes de principal − resgates de principal, sem rendimentos. A janela e os limites seguem F-01/M-034; mapeamento e comprovação técnica dos dados de origem continuam pendentes. | C_Conflitos!A5:L5; Consolidação das respostas do desenvolvimento — enviada pelo usuário em 13/09/2026; Fechamento das questões ainda tratadas como abertas — 13/09/2026 |  | Regra/atribuição definida
L-01 | Gate formal | Definida | Definição vigente e trabalho técnico vinculado. | Aplicar a definição vigente; execução, evidência e aceite são registrados nas tarefas relacionadas. | Usuário confirmou somente atualização do backlog nesta rodada; o fechamento funcional não representa implementação executada. | D_Lacunas!A3:G3; Fechamento das questões ainda tratadas como abertas — 13/09/2026 |  | Regra/atribuição definida
L-02 | Sistema atual | Execução técnica pendente | Definição vigente e trabalho técnico vinculado. | Aplicar a definição vigente; execução, evidência e aceite são registrados nas tarefas relacionadas. | Verificar tecnicamente a origem e evidências do item; não é nova pergunta de negócio. | D_Lacunas!A4:G4; Fechamento das questões ainda tratadas como abertas — 13/09/2026 |  | Execução técnica
L-03 | CMV histórico | Execução técnica pendente | Definição vigente e trabalho técnico vinculado. | Aplicar a definição vigente; execução, evidência e aceite são registrados nas tarefas relacionadas. | Verificar tecnicamente a origem e evidências do item; não é nova pergunta de negócio. | D_Lacunas!A5:G5; Consolidação das respostas do desenvolvimento — enviada pelo usuário em 13/09/2026; Fechamento das questões ainda tratadas como abertas — 13/09/2026 | BK-007 | Execução técnica
L-04 | Perdas — competência | Definida | Definição vigente e trabalho técnico vinculado. | Aplicar a definição vigente; execução, evidência e aceite são registrados nas tarefas relacionadas. | Perdas operacionais vêm da fonte própria; só entram na DRE quando documento/fato econômico e mapeamento contábil aprovado justificarem. Caixa e competência são registrados separadamente; não incluir por inferência. | D_Lacunas!A6:G6; Fechamento das questões ainda tratadas como abertas — 13/09/2026 | BK-007 | Regra/atribuição definida
L-05 | Juros Nuvem | Definida | Definição vigente e trabalho técnico vinculado. | Aplicar a definição vigente; execução, evidência e aceite são registrados nas tarefas relacionadas. | Juros, tarifas e rendimentos financeiros são avaliados por natureza, documento e competência. Os lançamentos do Bling são dados de origem; a classificação nas linhas da DRE segue as regras contábeis aprovadas. O relatório do Bling serve para comparação, não como cálculo final. | D_Lacunas!A7:G7; Fechamento das questões ainda tratadas como abertas — 13/09/2026 | BK-007 | Regra/atribuição definida
L-06 | Tarifa fixa Pricing | Definida | Definição vigente e trabalho técnico vinculado. | Aplicar a definição vigente; execução, evidência e aceite são registrados nas tarefas relacionadas. | Custos e tarifas são classificados conforme regras contábeis e critério de apropriação aprovados. Os dados reais do Bling podem alimentar o cálculo; sua classificação existente não é adotada automaticamente sem validação. Manter bruto/variável/fixo/rateio/custo final separados, sem duplicar tarifa ou inventar rateio. | D_Lacunas!A8:G8; Fechamento das questões ainda tratadas como abertas — 13/09/2026 | BK-075 | Regra/atribuição definida
L-07 | Caixa da semana crítica | Definida | Definição vigente e trabalho técnico vinculado. | Aplicar a definição vigente; execução, evidência e aceite são registrados nas tarefas relacionadas. | A calculadora está fechada. Localizar tecnicamente o contrato/campo Caixa Semana Crítica na referência vigente; não escolher início/fim/mínimo sem evidência. Não retornar como pergunta financeira. | D_Lacunas!A9:G9; Fechamento das questões ainda tratadas como abertas — 13/09/2026 | BK-006 | Regra/atribuição definida
L-08 | Balancete — saldos iniciais | Definida | Definição vigente e trabalho técnico vinculado. | Aplicar a definição vigente; execução, evidência e aceite são registrados nas tarefas relacionadas. | Reproduzir balancete existente no Bling com campos reais, competência e classificação. Dado específico não acessível pela API permanece indisponível. | D_Lacunas!A10:G10; Consolidação das respostas do desenvolvimento — enviada pelo usuário em 13/09/2026; Fechamento das questões ainda tratadas como abertas — 13/09/2026 | BK-007 | Regra/atribuição definida
L-09 | DRE — fontes complementares | Definida | Definição vigente e trabalho técnico vinculado. | Aplicar a definição vigente; execução, evidência e aceite são registrados nas tarefas relacionadas. | O Bling fornece lançamentos e campos de origem; o motor Majucau calcula a DRE com o mapeamento contábil aprovado. Fontes externas mantêm seus escopos e não preenchem linhas ausentes por hipótese; não criar linhas ou estrutura sem aprovação. | D_Lacunas!A11:G11; Consolidação das respostas do desenvolvimento — enviada pelo usuário em 13/09/2026; Fechamento das questões ainda tratadas como abertas — 13/09/2026 | BK-007 | Regra/atribuição definida
L-10 | UI Pricing | Referência a localizar | Definição vigente e trabalho técnico vinculado. | Aplicar a definição vigente; execução, evidência e aceite são registrados nas tarefas relacionadas. | Localizar última versão aprovada/congelada do bloco/tela; não reabrir UX nem criar rota por inferência. | D_Lacunas!A12:G12; Fechamento das questões ainda tratadas como abertas — 13/09/2026 | BK-075 | Rastreabilidade documental
L-11 | Arquivos Nuvem | Definida | Definição vigente e trabalho técnico vinculado. | Aplicar a definição vigente; execução, evidência e aceite são registrados nas tarefas relacionadas. | Ler a agenda futura na estrutura definida; mapear arquivos/chaves tecnicamente. Conciliação normal de movimentos usa D-1, sem cortar vencimentos futuros da agenda. | D_Lacunas!A13:G13; Consolidação das respostas do desenvolvimento — enviada pelo usuário em 13/09/2026; Fechamento das questões ainda tratadas como abertas — 13/09/2026 | BK-010 | Regra/atribuição definida
L-12 | Ciclo de vida de arquivo | Definida | Definição vigente e trabalho técnico vinculado. | Aplicar a definição vigente; execução, evidência e aceite são registrados nas tarefas relacionadas. | Origem somente de leitura. Proibido criar, mover, renomear, excluir, sobrescrever ou alterar arquivos. Controle, hash, lotes, rejeições e versões ficam internamente; arquivo corrigido não sobrescreve fatos silenciosamente. | D_Lacunas!A14:G14; Consolidação das respostas do desenvolvimento — enviada pelo usuário em 13/09/2026; Fechamento das questões ainda tratadas como abertas — 13/09/2026 | BK-010 | Regra/atribuição definida
L-13 | Fretes/taxas na DRE | Definida | Definição vigente e trabalho técnico vinculado. | Aplicar a definição vigente; execução, evidência e aceite são registrados nas tarefas relacionadas. | Frete cobrado, custo e subsídio permanecem separados nos dados específicos. Só afetam a DRE conforme documento, competência e mapeamento contábil aprovados; não se herda automaticamente a classificação do relatório do Bling. | D_Lacunas!A15:G15; Consolidação das respostas do desenvolvimento — enviada pelo usuário em 13/09/2026; Fechamento das questões ainda tratadas como abertas — 13/09/2026 | BK-007 | Regra/atribuição definida
L-14 | Recuperações | Definida | Definição vigente e trabalho técnico vinculado. | Aplicar a definição vigente; execução, evidência e aceite são registrados nas tarefas relacionadas. | Recuperação é evento rastreável; caixa depende de recebimento financeiro comprovado e inclusão na DRE segue documento e mapeamento contábil aprovados. Aprovação de ressarcimento não cria dinheiro. | D_Lacunas!A16:G16; Fechamento das questões ainda tratadas como abertas — 13/09/2026 | BK-007 | Regra/atribuição definida
L-15 | Custo de carregar estoque | Definida | Definição vigente e trabalho técnico vinculado. | Aplicar a definição vigente; execução, evidência e aceite são registrados nas tarefas relacionadas. | Custo de carregamento pertence à análise econômica quando houver dado/regra comprovável. Sua ausência não bloqueia quantidade/prioridade do motor de compras; não inventar taxa. | D_Lacunas!A17:G17; Fechamento das questões ainda tratadas como abertas — 13/09/2026 |  | Regra/atribuição definida
L-16 | Mockup Logística | Referência a localizar | Definição vigente e trabalho técnico vinculado. | Aplicar a definição vigente; execução, evidência e aceite são registrados nas tarefas relacionadas. | Localizar última versão aprovada/congelada do bloco/tela; não reabrir UX nem criar rota por inferência. | D_Lacunas!A18:G18; Fechamento das questões ainda tratadas como abertas — 13/09/2026 | BK-076 | Rastreabilidade documental
L-17 | Compras — quantidade recomendada | Definida | Definição vigente e trabalho técnico vinculado. | Aplicar a definição vigente; execução, evidência e aceite são registrados nas tarefas relacionadas. | Necessidade líquida usa demanda bruta, estoque utilizável e cobertura em tempo; pedido parcial reduz somente parte efetivamente coberta. | D_Lacunas!A19:G19; Fechamento das questões ainda tratadas como abertas — 13/09/2026 | BK-008 | Regra/atribuição definida
L-18 | Compras — prioridade e prazo histórico | Definida | Definição vigente e trabalho técnico vinculado. | Aplicar a definição vigente; execução, evidência e aceite são registrados nas tarefas relacionadas. | Prioridade operacional usa risco, cobertura, lead time, pedidos e datas reais, com ordenação explicável. Estatística/janela é especificação técnica rastreável. | D_Lacunas!A20:G20; Fechamento das questões ainda tratadas como abertas — 13/09/2026 | BK-008 | Regra/atribuição definida
L-19 | Cacau — sinais externos | Definida | Definição vigente e trabalho técnico vinculado. | Aplicar a definição vigente; execução, evidência e aceite são registrados nas tarefas relacionadas. | Refinamento técnico de fontes comparáveis e localidades reais; sinais não bloqueiam motor principal de compras. | D_Lacunas!A21:G21; Consolidação das respostas do desenvolvimento — enviada pelo usuário em 13/09/2026; Fechamento das questões ainda tratadas como abertas — 13/09/2026 | BK-011 | Regra/atribuição definida
L-20 | Forecast — thresholds de qualidade | Definida | Definição vigente e trabalho técnico vinculado. | Aplicar a definição vigente; execução, evidência e aceite são registrados nas tarefas relacionadas. | Avaliação temporal e critérios de qualidade são execução técnica com cobertura histórica real, sem valores do mockup como prova. | D_Lacunas!A22:G22; Consolidação das respostas do desenvolvimento — enviada pelo usuário em 13/09/2026; Fechamento das questões ainda tratadas como abertas — 13/09/2026 | BK-009 | Regra/atribuição definida
L-21 | Meta de faturamento — distribuição | Definida | Definição vigente e trabalho técnico vinculado. | Aplicar a definição vigente; execução, evidência e aceite são registrados nas tarefas relacionadas. | Não distribuir meta financeira automaticamente por SKU. Forecast vem do histórico; metas diretas por produto só quando explicitamente cadastradas. | D_Lacunas!A23:G23; Fechamento das questões ainda tratadas como abertas — 13/09/2026 | BK-009 | Regra/atribuição definida
L-22 | Telas 13–15 — exportação | Definida | Definição vigente e trabalho técnico vinculado. | Aplicar a definição vigente; execução, evidência e aceite são registrados nas tarefas relacionadas. | Exportações previamente aprovadas continuam previstas, com o mesmo dado e filtro da tela. Exceção aprovada: T11 Compras é somente consulta, sem exportar ou baixar arquivos. Os formatos e contratos por tela permanecem para detalhamento técnico conforme G0-DECISION-REGISTER.md. | D_Lacunas!A24:G24; Fechamento das questões ainda tratadas como abertas — 13/09/2026 | BK-012 | Regra/atribuição definida
L-23 | Tela 13 — resolução por tipo | Definida | Definição vigente e trabalho técnico vinculado. | Aplicar a definição vigente; execução, evidência e aceite são registrados nas tarefas relacionadas. | Ciclo de pendência rastreável, com ator/data/alteração/origem e justificativa técnica; resolução trata a causa dentro da capacidade correspondente. | D_Lacunas!A25:G25; Fechamento das questões ainda tratadas como abertas — 13/09/2026 | BK-012 | Regra/atribuição definida
L-24 | Tela 15 — freshness por fonte | Definida | Definição vigente e trabalho técnico vinculado. | Aplicar a definição vigente; execução, evidência e aceite são registrados nas tarefas relacionadas. | Frequência/timeout/validade por fonte são configurações técnicas; análise/conciliação de movimentos usa D-1. Não manter D+1 como regra corrente. | D_Lacunas!A26:G26; Consolidação das respostas do desenvolvimento — enviada pelo usuário em 13/09/2026; Fechamento das questões ainda tratadas como abertas — 13/09/2026 | BK-010 | Regra/atribuição definida
L-25 | Tela 16 — governança de edição de parâmetros | Definida | Definição vigente e trabalho técnico vinculado. | Aplicar a definição vigente; execução, evidência e aceite são registrados nas tarefas relacionadas. | Parâmetros editáveis por capacidade, com antes/depois, usuário, data e vigência. Período fechado não se altera silenciosamente; reprocessamento explícito auditado. | D_Lacunas!A27:G27; Fechamento das questões ainda tratadas como abertas — 13/09/2026 | BK-013 | Regra/atribuição definida
L-26 | Tela 17 — identidade, ciclo de vida e matriz de permissões | Definida | Definição vigente e trabalho técnico vinculado. | Aplicar a definição vigente; execução, evidência e aceite são registrados nas tarefas relacionadas. | Arquitetura de identidade e matriz de capacidades são responsabilidade técnica; autorização não depende de nomes de diretores e segue menor privilégio. | D_Lacunas!A28:G28; Fechamento das questões ainda tratadas como abertas — 13/09/2026 | BK-013 | Regra/atribuição definida
Q-01 | Referência visual | Referência a localizar | Definição vigente e trabalho técnico vinculado. | Aplicar a definição vigente; execução, evidência e aceite são registrados nas tarefas relacionadas. | Reproduzir a última referência visual aprovada/congelada; localizar o arquivo oficial se necessário. Não redesenhar menu/logo ou reabrir tela congelada. | T12/T13 versus demais imagens; Fechamento das questões ainda tratadas como abertas — 13/09/2026 | BK-004, BK-021 | Rastreabilidade documental
Q-02 | Módulos sem especificação completa | Referência a localizar | Definição vigente e trabalho técnico vinculado. | Aplicar a definição vigente; execução, evidência e aceite são registrados nas tarefas relacionadas. | Localizar os artefatos aprovados dos módulos. Ausência física no pacote é rastreio documental, não nova aprovação de tela nem licença para inventar conteúdo. | Menus; A_Matriz_Mestra; Fechamento das questões ainda tratadas como abertas — 13/09/2026 | BK-004, BK-021, BK-074, BK-102, BK-103 | Rastreabilidade documental
Q-03 | Máquina Windows | Execução técnica pendente | Definição vigente e trabalho técnico vinculado. | Aplicar a definição vigente; execução, evidência e aceite são registrados nas tarefas relacionadas. | Inventariar host Windows e recursos por inspeção técnica quando disponível; não inventar CPU/RAM/disco nem devolver dimensionamento como pergunta financeira. | Resposta do usuário: Windows; demais dados desconhecidos; Fechamento das questões ainda tratadas como abertas — 13/09/2026 | BK-014 | Execução técnica
Q-04 | Locais de acesso | Definida | Definição vigente e trabalho técnico vinculado. | Aplicar a definição vigente; execução, evidência e aceite são registrados nas tarefas relacionadas. | Acesso autenticado. Acesso externo é condicional a habilitação explícita e usa canal seguro; esta rodada não publica/expoe serviços. | Uso em três computadores confirmado; Fechamento das questões ainda tratadas como abertas — 13/09/2026 | BK-014 | Regra/atribuição definida
Q-05 | Disponibilidade local | Definida | Definição vigente e trabalho técnico vinculado. | Aplicar a definição vigente; execução, evidência e aceite são registrados nas tarefas relacionadas. | Propor serviços sem sessão humana, inicialização controlada e comportamento documentado com falhas de energia/internet; validar funcionamento desejado na implantação. | Hospedagem local; Fechamento das questões ainda tratadas como abertas — 13/09/2026 | BK-014 | Regra/atribuição definida
Q-06 | Contas e fontes reais | Definida | Definição vigente e trabalho técnico vinculado. | Aplicar a definição vigente; execução, evidência e aceite são registrados nas tarefas relacionadas. | Bling/API concentra operacional/financeiro, Itaú principal, Mercado Pago e Conta Caixa/investimentos; Drive contém apenas perdas, Nuvem Pago e Nuvem Envio. Cacau continua refinamento posterior. Identificadores e capacidade real do Bling são verificações técnicas. | H_Contrato_Dados; M-008; T15; Consolidação das respostas do desenvolvimento — enviada pelo usuário em 13/09/2026; Fechamento das questões ainda tratadas como abertas — 13/09/2026 | BK-010 | Regra/atribuição definida
Q-07 | Estoque e pedido aplicável | Definida | Definição vigente e trabalho técnico vinculado. | Aplicar a definição vigente; execução, evidência e aceite são registrados nas tarefas relacionadas. | Pedido parcial não elimina compra: descontar só quantidade pendente em tempo. Depósito vem inequivocamente do Bling; ausência não é hipótese. | T09; Q_CEI_Tela_11; Consolidação das respostas do desenvolvimento — enviada pelo usuário em 13/09/2026; Fechamento das questões ainda tratadas como abertas — 13/09/2026 | BK-008 | Regra/atribuição definida
Q-08 | Situação das metas | Definida | Definição vigente e trabalho técnico vinculado. | Aplicar a definição vigente; execução, evidência e aceite são registrados nas tarefas relacionadas. | Status depende de realizado, meta e posição temporal do plano. Sem granularidade suficiente, não classificar atraso arbitrário ou assumir progresso linear. | T10; Fechamento das questões ainda tratadas como abertas — 13/09/2026 | BK-008, BK-079 | Regra/atribuição definida
Q-09 | Uso dos demonstrativos | Definida | Definição vigente e trabalho técnico vinculado. | Aplicar a definição vigente; execução, evidência e aceite são registrados nas tarefas relacionadas. | A DRE é calculada pelo Majucau com lançamentos de origem e regras contábeis aprovadas; o relatório pronto do Bling serve para comparação. O balancete continua usando a base do Bling conforme campos disponíveis. Validar tecnicamente e não presumir campos ausentes. | T06/T07; Fechamento das questões ainda tratadas como abertas — 13/09/2026 | BK-007 | Regra/atribuição definida
Q-10 | Período e limite de aplicação | Definida | Definição vigente e trabalho técnico vinculado. | Aplicar a definição vigente; execução, evidência e aceite são registrados nas tarefas relacionadas. | Calculadora fechada. O lucro elegível vem da DRE calculada pelo Majucau; preservar fórmulas M-030/M-034, janela e Já Investido (principal líquido de resgates). O valor executável é limitado pelo saldo transferível do Itaú. | M-030..M-034; T08; Consolidação das respostas do desenvolvimento — enviada pelo usuário em 13/09/2026; Fechamento das questões ainda tratadas como abertas — 13/09/2026 | BK-006, BK-071 | Regra/atribuição definida
Q-11 | Vendas para produção projetada | Definida | Definição vigente e trabalho técnico vinculado. | Aplicar a definição vigente; execução, evidência e aceite são registrados nas tarefas relacionadas. | Produção necessária considera demanda, estoque-alvo e estoque/produção válidos no horizonte; contrato anterior sem desconto de estoque foi superado. Documentar normalização técnica da fórmula. | M-047; T12; Fechamento das questões ainda tratadas como abertas — 13/09/2026 | BK-009, BK-092 | Regra/atribuição definida
Q-12 | Relação entre metas | Definida | Definição vigente e trabalho técnico vinculado. | Aplicar a definição vigente; execução, evidência e aceite são registrados nas tarefas relacionadas. | T01/T10 compartilham a mesma informação de produção. Metas são planejamento versionado, distinto de realizado e forecast T12; não criar metas independentes para o mesmo indicador nem sincronizar conceitos diferentes automaticamente. | T10/T12/T16; Fechamento das questões ainda tratadas como abertas — 13/09/2026 | BK-009, BK-079 | Regra/atribuição definida
Q-13 | Ações visíveis e exportação | Definida | Definição vigente e trabalho técnico vinculado. | Aplicar a definição vigente; execução, evidência e aceite são registrados nas tarefas relacionadas. | Ações seguem as referências aprovadas. T11 Compras permanece somente consulta, sem exportar/baixar ou gerar/alterar pedidos; demais exportações aprovadas são preservadas e detalhadas por tela, sem redesenho. | T02–T07; T13–T15; L-22; Fechamento das questões ainda tratadas como abertas — 13/09/2026 | BK-012 | Regra/atribuição definida
Q-14 | Permissões da diretoria | Definida | Definição vigente e trabalho técnico vinculado. | Aplicar a definição vigente; execução, evidência e aceite são registrados nas tarefas relacionadas. | Login próprio do Majucau: perfil ADMIN para Financeiro e conta compartilhada para Diretores. Diretores consultam, sincronizam, importam CSV como sincronização e exportam backups e relatórios. A conta compartilhada não identifica qual diretor executou a ação; MFA, sessão, recuperação, provisionamento e autorização efetiva continuam pendentes. Ver G0-DECISION-REGISTER.md. | T17; L-26; Fechamento das questões ainda tratadas como abertas — 13/09/2026 | BK-013 | Regra/atribuição definida
Q-15 | Recuperação | Execução técnica pendente | Definição vigente e trabalho técnico vinculado. | Aplicar a definição vigente; execução, evidência e aceite são registrados nas tarefas relacionadas. | Desenvolvimento propõe objetivos de recuperação, backup e procedimento; medir restauração e validar funcionamento desejado. Não registrar prazo/perda tolerável como já aprovados sem evidência. | Requisito de produção local; Fechamento das questões ainda tratadas como abertas — 13/09/2026 | BK-014 | Execução técnica
Q-16 | Backup e responsável | Execução técnica pendente | Definição vigente e trabalho técnico vinculado. | Aplicar a definição vigente; execução, evidência e aceite são registrados nas tarefas relacionadas. | Projetar backup automático de dados locais, configuração e histórico; destino seguro fora do disco único e das três estruturas read-only; documentação de operador/suporte. | Requisito de produção local; Fechamento das questões ainda tratadas como abertas — 13/09/2026 | BK-014 | Execução técnica
Q-17 | Prazo e equipe | Execução técnica pendente | Definição vigente e trabalho técnico vinculado. | Aplicar a definição vigente; execução, evidência e aceite são registrados nas tarefas relacionadas. | Organizar capacidade, estimativas e responsáveis por papel tecnicamente. Prazo real depende de alocação e evidências, sem prometê-lo ou converter isso em regra financeira. | Pergunta inicial respondida apenas quanto à hospedagem; Fechamento das questões ainda tratadas como abertas — 13/09/2026 | BK-015 | Execução técnica
Q-18 | Dispositivos e linguagem | Definida | Definição vigente e trabalho técnico vinculado. | Aplicar a definição vigente; execução, evidência e aceite são registrados nas tarefas relacionadas. | Preservar visual congelado; acessibilidade, foco e estados técnicos dentro do padrão existente. Não usar responsividade como autorização de redesenho. | Gaps UX em todas as imagens; Fechamento das questões ainda tratadas como abertas — 13/09/2026 | BK-021, BK-022 | Regra/atribuição definida
Q-19 | Conciliação detalhada | Definida | Definição vigente e trabalho técnico vinculado. | Aplicar a definição vigente; execução, evidência e aceite são registrados nas tarefas relacionadas. | ID Bling prioritário; identificação/nome + valor no fallback; ambiguidade fica para conferência, sem tolerância de valor inventada. | T05; M-008; Consolidação das respostas do desenvolvimento — enviada pelo usuário em 13/09/2026; Fechamento das questões ainda tratadas como abertas — 13/09/2026 | BK-053 | Regra/atribuição definida
Q-20 | Recebimentos e status | Definida | Definição vigente e trabalho técnico vinculado. | Aplicar a definição vigente; execução, evidência e aceite são registrados nas tarefas relacionadas. | Agenda futura é previsão; Bling fornece fato financeiro. Aplicar D-1 ao realizado normal; pendente de conciliação fica fora de indicador que exige valor reconciliado. | T03/T05; Fechamento das questões ainda tratadas como abertas — 13/09/2026 | BK-056 | Regra/atribuição definida
Q-21 | Calendário e caixa da semana | Definida | Definição vigente e trabalho técnico vinculado. | Aplicar a definição vigente; execução, evidência e aceite são registrados nas tarefas relacionadas. | Calculadora fechada; calendário/corte e contrato de caixa são especificação técnica. Corte normal D-1; não escolher posição crítica por conveniência nem criar regra fixa de sexta-feira. | T02/T08; L-07; Fechamento das questões ainda tratadas como abertas — 13/09/2026 | BK-006, BK-060 | Regra/atribuição definida
Q-22 | Gráfico da DRE | Definida | Definição vigente e trabalho técnico vinculado. | Aplicar a definição vigente; execução, evidência e aceite são registrados nas tarefas relacionadas. | Preservar gráfico aprovado e usar métrica/base de cálculo da documentação funcional; valores demonstrativos não impõem resultado. Não somar subtotais sobrepostos como população única. | T06; Fechamento das questões ainda tratadas como abertas — 13/09/2026 | BK-067 | Regra/atribuição definida
Q-23 | Saldos do balancete | Definida | Definição vigente e trabalho técnico vinculado. | Aplicar a definição vigente; execução, evidência e aceite são registrados nas tarefas relacionadas. | Usar contas, natureza e saldos do Bling, preservando competência; ausência de saldo não equivale a zero. Conferir totais na mesma posição. | T07; L-08; Fechamento das questões ainda tratadas como abertas — 13/09/2026 | BK-069 | Regra/atribuição definida
Q-24 | Ficha técnica de insumos | Definida | Definição vigente e trabalho técnico vinculado. | Aplicar a definição vigente; execução, evidência e aceite são registrados nas tarefas relacionadas. | Homologar campos reais de BOM, unidades e fatores industriais existentes; perdas operacionais não são yield/scrap. Não pedir nova regra genérica já fechada. | H_Contrato_Dados!A12:H12; T12; Consolidação das respostas do desenvolvimento — enviada pelo usuário em 13/09/2026; Fechamento das questões ainda tratadas como abertas — 13/09/2026 | BK-094 | Regra/atribuição definida
Q-25 | Resumo financeiro projetado | Referência a localizar | Definição vigente e trabalho técnico vinculado. | Aplicar a definição vigente; execução, evidência e aceite são registrados nas tarefas relacionadas. | Implementar aba prevista na referência aprovada; cenário é planejamento, sem forçar meta de faturamento a coincidir com SKUs por rateio fictício. | T12; Fechamento das questões ainda tratadas como abertas — 13/09/2026 | BK-095 | Rastreabilidade documental
Q-26 | Alertas e monitoramento | Definida | Definição vigente e trabalho técnico vinculado. | Aplicar a definição vigente; execução, evidência e aceite são registrados nas tarefas relacionadas. | Comportamento/prioridade vêm da documentação consolidada e visual da última referência aprovada. Modelar monitoramento técnico e canais habilitados sem notificações externas presumidas. | T14; T_CEI_Tela_14; Fechamento das questões ainda tratadas como abertas — 13/09/2026 | BK-120 | Regra/atribuição definida
Q-27 | Indicadores de prazo | Execução técnica pendente | Definição vigente e trabalho técnico vinculado. | Aplicar a definição vigente; execução, evidência e aceite são registrados nas tarefas relacionadas. | Especificar tecnicamente fórmulas, unidades, períodos e fontes dos indicadores já aprovados; reproduzir componentes comprováveis e indisponibilidade, sem inventar números do mockup. | T08; B_Intersecoes!A12:I12; Fechamento das questões ainda tratadas como abertas — 13/09/2026 | BK-070 | Execução técnica
R-01 | Fontes e estruturas externas | Definida | Definição vigente e trabalho técnico vinculado. | Aplicar a definição vigente; execução, evidência e aceite são registrados nas tarefas relacionadas. | Bling/API + Google Drive — pasta compartilhada Majucau, preservando 01_perdas_operacionais, 02_nuvem_pago/recebimentos_futuros e 03_nuvem_envio. Sem pasta de Itaú, Mercado Pago, investimentos ou ajustes. | Consolidação das respostas do desenvolvimento — enviada pelo usuário em 13/09/2026; §1; Fechamento das questões ainda tratadas como abertas — 13/09/2026 | BK-010, BK-042, BK-052 | Regra/atribuição definida
R-02 | Permissão e rastreio no Drive | Definida | Definição vigente e trabalho técnico vinculado. | Aplicar a definição vigente; execução, evidência e aceite são registrados nas tarefas relacionadas. | Somente leitura, sem qualquer mutação na origem. Metadados, hashes, lotes, rejeições e vínculos de reprocessamento ficam dentro do Majucau. Correção não sobrescreve fatos silenciosamente. | Consolidação das respostas do desenvolvimento — enviada pelo usuário em 13/09/2026; §2; Fechamento das questões ainda tratadas como abertas — 13/09/2026 | BK-010, BK-024, BK-038, BK-042, BK-044, BK-118 | Regra/atribuição definida
R-03 | Identificação do depósito | Definida | Definição vigente e trabalho técnico vinculado. | Aplicar a definição vigente; execução, evidência e aceite são registrados nas tarefas relacionadas. | Identificar no cadastro operacional da API, sem hardcode ou escolha automática de Bloqueado. Sem evidência inequívoca: Dado indisponível no Bling. | Consolidação das respostas do desenvolvimento — enviada pelo usuário em 13/09/2026; §3; Fechamento das questões ainda tratadas como abertas — 13/09/2026 | BK-040, BK-048, BK-077 | Regra/atribuição definida
R-04 | Fonte de investimentos | Definida | Definição vigente e trabalho técnico vinculado. | Aplicar a definição vigente; execução, evidência e aceite são registrados nas tarefas relacionadas. | Conta Caixa no Bling; caixa.php é referência funcional. Usar API oficial ou exportação estruturada oficial. Scraping proibido; não haverá extrato externo na pasta compartilhada. | Consolidação das respostas do desenvolvimento — enviada pelo usuário em 13/09/2026; §4; Fechamento das questões ainda tratadas como abertas — 13/09/2026 | BK-040, BK-041, BK-071, BK-074 | Regra/atribuição definida
R-05 | Categorias de investimentos | Definida | Definição vigente e trabalho técnico vinculado. | Aplicar a definição vigente; execução, evidência e aceite são registrados nas tarefas relacionadas. | Transferência destinada à aplicação identifica aporte; Rendimentos identifica rendimento realizado. Resgates ainda precisam ser mapeados tecnicamente. | Consolidação das respostas do desenvolvimento — enviada pelo usuário em 13/09/2026; §5; Fechamento das questões ainda tratadas como abertas — 13/09/2026 | BK-064, BK-071 | Regra/atribuição definida
R-06 | Já Investido | Definida | Definição vigente e trabalho técnico vinculado. | Aplicar a definição vigente; execução, evidência e aceite são registrados nas tarefas relacionadas. | Aportes de principal − resgates de principal. Rendimentos ficam separados e não são novos aportes. Falta provar os componentes no Bling. | Consolidação das respostas do desenvolvimento — enviada pelo usuário em 13/09/2026; §6; Fechamento das questões ainda tratadas como abertas — 13/09/2026 | BK-006, BK-071, BK-072 | Regra/atribuição definida
R-07 | Posição comprovada | Definida | Definição vigente e trabalho técnico vinculado. | Aplicar a definição vigente; execução, evidência e aceite são registrados nas tarefas relacionadas. | Exibir posição e data somente se disponíveis na fonte; caso contrário mostrar apenas componentes comprováveis. Não presumir rendimento reinvestido. | Consolidação das respostas do desenvolvimento — enviada pelo usuário em 13/09/2026; §7; Fechamento das questões ainda tratadas como abertas — 13/09/2026 | BK-071, BK-073, BK-074 | Regra/atribuição definida
R-08 | Itaú e valor executável | Definida | Definição vigente e trabalho técnico vinculado. | Aplicar a definição vigente; execução, evidência e aceite são registrados nas tarefas relacionadas. | Itaú é a conta principal e fornece o saldo transferível, via Bling. Valor Executável Hoje = MIN(Máximo Aplicável Financeiramente; Saldo Transferível do Itaú). | Consolidação das respostas do desenvolvimento — enviada pelo usuário em 13/09/2026; §8; Fechamento das questões ainda tratadas como abertas — 13/09/2026 | BK-006, BK-047, BK-060, BK-072 | Regra/atribuição definida
R-09 | Mercado Pago | Definida | Definição vigente e trabalho técnico vinculado. | Aplicar a definição vigente; execução, evidência e aceite são registrados nas tarefas relacionadas. | Movimentos via Bling; pode compor caixa consolidado, mas não aumenta automaticamente o executável para aplicações que saem do Itaú. | Consolidação das respostas do desenvolvimento — enviada pelo usuário em 13/09/2026; §9; Fechamento das questões ainda tratadas como abertas — 13/09/2026 | BK-047, BK-060, BK-072 | Regra/atribuição definida
R-10 | Nuvem Pago e liquidação | Definida | Definição vigente e trabalho técnico vinculado. | Aplicar a definição vigente; execução, evidência e aceite são registrados nas tarefas relacionadas. | Fonte Nuvem permanece em 02_nuvem_pago/recebimentos_futuros. A rotina anterior D+1 foi explicitamente substituída por D-1 para análise/conciliação de movimentos; agenda futura continua projetada. | Consolidação das respostas do desenvolvimento — enviada pelo usuário em 13/09/2026; §10; Fechamento das questões ainda tratadas como abertas — 13/09/2026 | BK-010, BK-046, BK-051, BK-053 | Regra/atribuição definida
R-11 | Perdas operacionais | Definida | Definição vigente e trabalho técnico vinculado. | Aplicar a definição vigente; execução, evidência e aceite são registrados nas tarefas relacionadas. | Fonte 01_perdas_operacionais representa eventos de perda, nunca percentual industrial, scrap, yield ou fator automático de matéria-prima. | Consolidação das respostas do desenvolvimento — enviada pelo usuário em 13/09/2026; §11; Fechamento das questões ainda tratadas como abertas — 13/09/2026 | BK-050, BK-065, BK-094 | Regra/atribuição definida
R-12 | Nuvem Envio | Definida | Definição vigente e trabalho técnico vinculado. | Aplicar a definição vigente; execução, evidência e aceite são registrados nas tarefas relacionadas. | Fonte 03_nuvem_envio; preservar custo efetivo, frete cobrado, diferença/subsídio, pedido, transportadora, etiqueta e data quando disponíveis, sem compensação silenciosa. | Consolidação das respostas do desenvolvimento — enviada pelo usuário em 13/09/2026; §12; Fechamento das questões ainda tratadas como abertas — 13/09/2026 | BK-049, BK-064, BK-076 | Regra/atribuição definida
R-13 | Base do forecast | Definida | Definição vigente e trabalho técnico vinculado. | Aplicar a definição vigente; execução, evidência e aceite são registrados nas tarefas relacionadas. | Executar backtest com histórico confiável de 2025 em diante. Não presumir cobertura de 24 meses nem métricas calculadas. | Consolidação das respostas do desenvolvimento — enviada pelo usuário em 13/09/2026; pendência 9; Fechamento das questões ainda tratadas como abertas — 13/09/2026 | BK-009, BK-087, BK-090 | Regra/atribuição definida
R-14 | Refinamento do cacau | Definida | Definição vigente e trabalho técnico vinculado. | Aplicar a definição vigente; execução, evidência e aceite são registrados nas tarefas relacionadas. | Cacau é inteligência adicional com fontes técnicas a refinar; não bloqueia o motor principal de compras e não cria novas estruturas Drive. | Consolidação das respostas do desenvolvimento — enviada pelo usuário em 13/09/2026; pendência 10; Fechamento das questões ainda tratadas como abertas — 13/09/2026 | BK-011, BK-085 | Regra/atribuição definida
HT-01 | Resgates de principal | Execução técnica pendente | Mapear categoria, sinal, conta e aplicação, incluindo resgate parcial/total no Bling. Conceito aportes menos resgates está definido. | Evidência técnica deve mostrar origem, resultado, limitações e casos de aceite; ausência não pode virar zero. | Regra funcional definida. Mapeamento, implementação e validação ainda não executados nesta atualização do backlog. | Consolidação das respostas do desenvolvimento — enviada pelo usuário em 13/09/2026; pendência 1; Fechamento das questões ainda tratadas como abertas — 13/09/2026 | BK-040, BK-071, BK-072 | Homologação técnica
HT-02 | Posição comprovada de aplicações | Execução técnica pendente | Obter posição, data, instituição e aplicação quando acessíveis; exibir componentes conhecidos sem presumir reinvestimento. | Evidência técnica deve mostrar origem, resultado, limitações e casos de aceite; ausência não pode virar zero. | Regra funcional definida. Mapeamento, implementação e validação ainda não executados nesta atualização do backlog. | Consolidação das respostas do desenvolvimento — enviada pelo usuário em 13/09/2026; pendência 2; Fechamento das questões ainda tratadas como abertas — 13/09/2026 | BK-040, BK-071, BK-074 | Homologação técnica
HT-03 | Campos reais de estoque/depósito | Execução técnica pendente | Homologar identificação operacional inequívoca, saldos obrigatórios e estados opcionais. Não hardcodar depósito. | Evidência técnica deve mostrar origem, resultado, limitações e casos de aceite; ausência não pode virar zero. | Regra funcional definida. Mapeamento, implementação e validação ainda não executados nesta atualização do backlog. | Consolidação das respostas do desenvolvimento — enviada pelo usuário em 13/09/2026; pendência 3; Fechamento das questões ainda tratadas como abertas — 13/09/2026 | BK-040, BK-048, BK-077 | Homologação técnica
HT-04 | Extração e conferência do balancete Bling | Execução técnica pendente | Mapear recursos existentes e reproduzir contas/saldos/competência; comparar totais contra Bling, sem nova estrutura contábil. | Evidência técnica deve mostrar origem, resultado, limitações e casos de aceite; ausência não pode virar zero. | Regra funcional definida. Mapeamento, implementação e validação ainda não executados nesta atualização do backlog. | Consolidação das respostas do desenvolvimento — enviada pelo usuário em 13/09/2026; pendência 4; Fechamento das questões ainda tratadas como abertas — 13/09/2026 | BK-007, BK-040, BK-068 | Homologação técnica
HT-05 | Custo histórico para análise por SKU | Execução técnica pendente | Demonstrar custo histórico versus atual na origem, sem reconstruir a DRE por método paralelo. | Evidência técnica deve mostrar origem, resultado, limitações e casos de aceite; ausência não pode virar zero. | Regra funcional definida. Mapeamento, implementação e validação ainda não executados nesta atualização do backlog. | Consolidação das respostas do desenvolvimento — enviada pelo usuário em 13/09/2026; pendência 5; Fechamento das questões ainda tratadas como abertas — 13/09/2026 | BK-040, BK-063 | Homologação técnica
HT-06 | DRE própria: extração e comparação | Execução técnica pendente | Mapear lançamentos e campos de origem necessários às linhas já aprovadas da DRE, preservar competência e rastreabilidade, e comparar o resultado do Majucau com o relatório do Bling. | Evidência técnica deve mostrar origem, resultado, limitações e casos de aceite; ausência não pode virar zero. | Regra funcional definida. Mapeamento, implementação e validação ainda não executados nesta atualização do backlog. | Consolidação das respostas do desenvolvimento — enviada pelo usuário em 13/09/2026; pendência 6; Fechamento das questões ainda tratadas como abertas — 13/09/2026 | BK-007, BK-040, BK-064, BK-066 | Homologação técnica
HT-07 | BOM e demanda temporal de insumos | Execução técnica pendente | Homologar componentes, quantidades e unidades; converter produção necessária em consumo por data sem fatores de perdas operacionais. | Evidência técnica deve mostrar origem, resultado, limitações e casos de aceite; ausência não pode virar zero. | Regra funcional definida. Mapeamento, implementação e validação ainda não executados nesta atualização do backlog. | Consolidação das respostas do desenvolvimento — enviada pelo usuário em 13/09/2026; pendência 7; Fechamento das questões ainda tratadas como abertas — 13/09/2026 | BK-040, BK-048, BK-094 | Homologação técnica
HT-08 | Chaves reais e corte D-1 | Execução técnica pendente | Implementar ID Bling/fallback nome+valor sem ambiguidade, D-1 normal e exceção corrente expressa; preservar agenda futura e impedir dupla contagem. | Evidência técnica deve mostrar origem, resultado, limitações e casos de aceite; ausência não pode virar zero. | Regra funcional definida. Mapeamento, implementação e validação ainda não executados nesta atualização do backlog. | Consolidação das respostas do desenvolvimento — enviada pelo usuário em 13/09/2026; pendência 8; Fechamento das questões ainda tratadas como abertas — 13/09/2026 | BK-010, BK-040, BK-046, BK-053 | Homologação técnica
HT-09 | Validação temporal do forecast | Execução técnica pendente | Executar backtest com histórico confiável de 2025 em diante, cobertura real, métricas e limitações comprovadas. | Evidência técnica deve mostrar origem, resultado, limitações e casos de aceite; ausência não pode virar zero. | Regra funcional definida. Mapeamento, implementação e validação ainda não executados nesta atualização do backlog. | Consolidação das respostas do desenvolvimento — enviada pelo usuário em 13/09/2026; pendência 9; Fechamento das questões ainda tratadas como abertas — 13/09/2026 | BK-009, BK-087, BK-090 | Homologação técnica
HT-10 | Sinais adicionais do cacau | Execução técnica pendente | Refinar fontes, localidades reais e comparações, sem bloquear recomendação operacional. Verificar somente fontes habilitadas. | Evidência técnica deve mostrar origem, resultado, limitações e casos de aceite; ausência não pode virar zero. | Regra funcional definida. Mapeamento, implementação e validação ainda não executados nesta atualização do backlog. | Consolidação das respostas do desenvolvimento — enviada pelo usuário em 13/09/2026; pendência 10; Fechamento das questões ainda tratadas como abertas — 13/09/2026 | BK-011, BK-085 | Homologação técnica
F-01 | Calculadora: contrato fechado | Definida | Definição recebida no fechamento vigente. | Aplicar nas tarefas vinculadas e verificar com evidência na implementação futura. | A regra vigente D-003-A usa lucro líquido da DRE própria de janeiro até M−2 menos Já Investido (aportes de principal − resgates de principal; rendimentos separados). O limite de caixa usa o menor saldo diário de fechamento do fluxo consolidado em D0–D+60, sem somar recebimentos da Nuvemshop separadamente. Limite financeiro = MAX(0; menor saldo diário − reserva mínima de R$ 50.000); Máximo Aplicável = MAX(0; MIN(lucro disponível; limite financeiro)). Valor executável limitado ao saldo transferível do Itaú; consulta somente. A sugestão D-003-C é apenas informativa: R$ 50.000 + MAX(0; caixa projetado D0 − menor saldo diário D0–D+60). Estrutura da calculadora preservada; fórmulas antigas da planilha não substituem D-003-A. Fontes reais e integração seguem pendentes; dado ausente permanece indisponível. | Fechamento das questões ainda tratadas como abertas — 13/09/2026; §1; planilha Calculadora_Aplicacao_Lucro_Liquido_Profissional (1).xlsm enviada em 10/10/2026; esclarecimento posterior da usuária sobre reserva alternativa | BK-006, BK-019, BK-061, BK-072 | Regra/atribuição definida
F-02 | DRE própria do Majucau; Bling para comparação | Definida | Regra definida; critérios específicos da empresa dependem de validação contábil. | Aplicar o cálculo próprio e comparar com o Bling sem alterar a tela ou as regras aprovadas. | O motor Majucau calcula sua DRE conforme as regras contábeis aprovadas; o relatório pronto do Bling é usado para comparação, não como resultado final. Preservar rastreabilidade de conta, documento e competência. O mapeamento e os critérios específicos da empresa aguardam validação contábil; ausência de regra ou dado não vira valor estimado. | Decisão G0 de 04/10/2026; docs/DRE-ACCOUNTING-POLICY-v1.md; substitui a orientação de 13/09/2026 | BK-006, BK-007, BK-040, BK-064, BK-066, BK-067 | Regra/atribuição definida
F-03 | Balancete: reproduzir a origem | Definida | Definição recebida no fechamento vigente. | Aplicar nas tarefas vinculadas e verificar com evidência na implementação futura. | O usuário informa base suficiente no Bling. Mapear recursos reais, reproduzir contas/saldos/competência e comparar totais; elemento específico não acessível = Dado indisponível no Bling. | Fechamento das questões ainda tratadas como abertas — 13/09/2026; §2 | BK-007, BK-040, BK-068, BK-069 | Regra/atribuição definida
F-04 | Compra líquida e cobertura parcial | Definida | Definição recebida no fechamento vigente. | Aplicar nas tarefas vinculadas e verificar com evidência na implementação futura. | Necessidade bruta − estoque utilizável − cobertura pendente que chega em tempo. Exemplo: 100−20−30=50 kg. Pedido parcial não exclui insumo; pedido tardio não cobre necessidade anterior à chegada. | Fechamento das questões ainda tratadas como abertas — 13/09/2026; §3.1 | BK-008, BK-082, BK-084, BK-094 | Regra/atribuição definida
F-05 | Prioridade de compra | Definida | Definição recebida no fechamento vigente. | Aplicar nas tarefas vinculadas e verificar com evidência na implementação futura. | Priorizar risco imediato de ruptura e impacto na produção usando cobertura, demanda, lead time, pedidos e datas reais. Distinguir temporalidade e cobertura; não inventar prioridade aleatória. | Fechamento das questões ainda tratadas como abertas — 13/09/2026; §3.2 | BK-008, BK-083, BK-084, BK-086 | Regra/atribuição definida
F-06 | Custos e tarifas separados | Definida | Definição recebida no fechamento vigente. | Aplicar nas tarefas vinculadas e verificar com evidência na implementação futura. | Bruto, variável, fixo, critério de rateio e custo apropriado separados. Usar apropriação Bling existente; não multiplicar tarifa integral por produto nem inventar rateio. Não misturar custo com quantidade a comprar. | Fechamento das questões ainda tratadas como abertas — 13/09/2026; §3.3 | BK-075, BK-084 | Regra/atribuição definida
F-07 | Cacau independente do motor principal | Definida | Definição recebida no fechamento vigente. | Aplicar nas tarefas vinculadas e verificar com evidência na implementação futura. | Inteligência adicional usa localidades reais dos pequenos produtores e sinais comparáveis. Refinar fontes de preço/clima sem impedir compras operacionais; ausência de sinal não cria região ou preço. | Fechamento das questões ainda tratadas como abertas — 13/09/2026; §3.4 | BK-011, BK-085, BK-086 | Regra/atribuição definida
F-08 | Produção e métrica única | Definida | Definição recebida no fechamento vigente. | Aplicar nas tarefas vinculadas e verificar com evidência na implementação futura. | Realizado vem do Bling. T01 Produzido Geral e T10 detalhe usam mesma função, fonte, snapshot e universo; mesma métrica em qualquer componente tem mesmo resultado. | Fechamento das questões ainda tratadas como abertas — 13/09/2026; §4.1–4.3 | BK-020, BK-080, BK-081, BK-102 | Regra/atribuição definida
F-09 | Status temporal de produção | Definida | Definição recebida no fechamento vigente. | Aplicar nas tarefas vinculadas e verificar com evidência na implementação futura. | Realizado >= meta = atingida. Em andamento/abaixo dependem do plano no ponto temporal; sem granularidade, não inventar atraso, tolerância ou andamento linear. | Fechamento das questões ainda tratadas como abertas — 13/09/2026; §4.4 | BK-008, BK-080, BK-081 | Regra/atribuição definida
F-10 | Produção considera estoque | Definida | Definição recebida no fechamento vigente. | Aplicar nas tarefas vinculadas e verificar com evidência na implementação futura. | Forecast por SKU → demanda → estoque/reposição → produção → BOM/insumos/compras. Considerar estoque utilizável e produção válida sem dupla contagem; regra antiga sem desconto de estoque foi superada. | Fechamento das questões ainda tratadas como abertas — 13/09/2026; §4.5 | BK-009, BK-092, BK-093, BK-094 | Regra/atribuição definida
F-11 | Meta financeira não fabrica SKUs | Definida | Definição recebida no fechamento vigente. | Aplicar nas tarefas vinculadas e verificar com evidência na implementação futura. | Meta de faturamento é referência comercial/cenário. Forecast se fundamenta em histórico; meta direta por produto só é planejamento quando existir explicitamente. Não ratear total financeiro automaticamente em unidades. | Fechamento das questões ainda tratadas como abertas — 13/09/2026; §4.6 | BK-009, BK-079, BK-091, BK-095, BK-096 | Regra/atribuição definida
F-12 | Cobertura histórica real | Definida | Definição recebida no fechamento vigente. | Aplicar nas tarefas vinculadas e verificar com evidência na implementação futura. | Usar histórico confiável de 2025 em diante e medir cobertura real por SKU; não completar meses ou assumir venda zero. Qualidade requer backtest real. | Fechamento das questões ainda tratadas como abertas — 13/09/2026; §4.7 | BK-087, BK-089, BK-090 | Regra/atribuição definida
F-13 | Precedência e design congelado | Definida | Definição recebida no fechamento vigente. | Aplicar nas tarefas vinculadas e verificar com evidência na implementação futura. | Visual/layout: mockup aprovado. Fonte/cálculo/comportamento: documentação consolidada. Usar última versão aprovada/congelada, sem redesenho. Artefato ausente precisa ser localizado, sem reabrir a aprovação. | Fechamento das questões ainda tratadas como abertas — 13/09/2026; §5 | BK-000, BK-004, BK-021, BK-022, BK-108 | Regra/atribuição definida
F-14 | Exportação aprovada preservada | Definida | Definição recebida no fechamento vigente. | Aplicar nas tarefas vinculadas e verificar com evidência na implementação futura. | Manter as exportações aprovadas, incluindo Excel quando especificado, com os mesmos dados, filtros, período, snapshot e métricas da tela. T11 Compras é exceção: somente consulta, sem exportação ou download, conforme aprovação posterior. | Fechamento das questões ainda tratadas como abertas — 13/09/2026; §5.7 | BK-012, BK-097, BK-104, BK-109 | Regra/atribuição definida
F-15 | Capacidades e menor privilégio | Definida | Definição recebida no fechamento vigente. | Aplicar nas tarefas vinculadas e verificar com evidência na implementação futura. | Usuário + perfil + capacidade. Separar leitura/exportação/metas/parâmetros/pendências/usuários/auditoria; não hardcodar nomes nem permitir autoelevação. | Fechamento das questões ainda tratadas como abertas — 13/09/2026; §6.1–6.2 | BK-013, BK-032, BK-033, BK-035 | Regra/atribuição definida
F-16 | Vigência, fechamento e auditoria | Definida | Definição recebida no fechamento vigente. | Aplicar nas tarefas vinculadas e verificar com evidência na implementação futura. | Metas são planejamento. Alterações registram usuário, antes/depois, data, período e vigência. Período fechado não muda silenciosamente; reprocessamento é explícito, autorizado, auditado e preserva versão anterior. | Fechamento das questões ainda tratadas como abertas — 13/09/2026; §6.3–6.8 | BK-034, BK-036, BK-037, BK-038, BK-079, BK-098 | Regra/atribuição definida
F-17 | Operação é engenharia | Definida | Definição recebida no fechamento vigente. | Aplicar nas tarefas vinculadas e verificar com evidência na implementação futura. | Windows local por serviços independentes de login humano, inicialização controlada, autenticação, segredos no backend, backup automático, restauração testada, logs e suporte documentados. Acesso externo só quando habilitado. | Fechamento das questões ainda tratadas como abertas — 13/09/2026; §7 | BK-014, BK-114, BK-115, BK-118, BK-119, BK-120, BK-123 | Regra/atribuição definida
F-18 | Bling e exceções específicas | Definida | Definição recebida no fechamento vigente. | Aplicar nas tarefas vinculadas e verificar com evidência na implementação futura. | Bling é principal para fatos operacionais/financeiros. Drive read-only: perdas operacionais, recebíveis futuros Nuvem e dados específicos Nuvem Envio. Exceções não substituem fatos Bling fora de seu escopo. | Fechamento das questões ainda tratadas como abertas — 13/09/2026; §8.1–8.5,8.14 | BK-010, BK-046, BK-049, BK-052, BK-060, BK-065 | Regra/atribuição definida
F-19 | Conciliação normal em D-1 | Definida | Definição recebida no fechamento vigente. | Aplicar nas tarefas vinculadas e verificar com evidência na implementação futura. | Análise/conciliação normal de movimentos vai até o dia anterior. Dia corrente somente mediante solicitação expressa. Não generalizar a exceção de 04/09/2026 em regra fixa de sexta-feira/feriado. D-1 não corta a agenda futura nem define frequência da coleta. | Fechamento das questões ainda tratadas como abertas — 13/09/2026; §8.11 | BK-010, BK-039, BK-051, BK-053, BK-054, BK-056, BK-060, BK-123 | Regra/atribuição definida
F-20 | Conciliação, ausência e idempotência | Definida | Definição recebida no fechamento vigente. | Aplicar nas tarefas vinculadas e verificar com evidência na implementação futura. | ID Bling prioritário; identificação/nome+valor no fallback; ambiguidade não concilia automaticamente. Ausência != zero; PENDING_RECONCILIATION fora de indicadores que exigem reconciliação. Repetição não duplica fatos/KPIs; origem é rastreável. | Fechamento das questões ainda tratadas como abertas — 13/09/2026; §8.6–8.13 | BK-020, BK-038, BK-044, BK-053, BK-054, BK-056, BK-107 | Regra/atribuição definida

## Cobertura
Majucau — cobertura dos módulos
Balanço Patrimonial foi excluído por decisão atual. Itens incompletos permanecem para refinamento.
Identificação | Módulo | Material disponível | Referência | Tarefa de interface
T01 | Visão Executiva | Referência aprovada a localizar no pacote | Menus; fechamento vigente (função/fonte) | BK-102
T02 | Fluxo de Caixa | Imagem recebida | T02_Fluxo_de_Caixa.png; fechamento vigente (função/fonte) | BK-062
T03 | Contas a Receber | Imagem recebida | T03_Contas_a_Receber.png; fechamento vigente (função/fonte) | BK-057
T04 | Contas a Pagar | Imagem recebida | T04_Contas_a_Pagar.png; fechamento vigente (função/fonte) | BK-059
T05 | Conciliação | Imagem recebida | T05_Conciliacao.png; fechamento vigente (função/fonte) | BK-055
T06 | DRE | Imagem recebida | T06_DRE.png; fechamento vigente (função/fonte) | BK-067
T07 | Balancete | Imagem recebida | T07_Balancete.png; fechamento vigente (função/fonte) | BK-069
T08 | Calculadora de Aplicação | Imagem recebida | T08_Calculadora_de_Aplicacao.png; fechamento vigente (função/fonte) | BK-073
T09 | Estoque | Imagem recebida | T09_Estoque.png; fechamento vigente (função/fonte) | BK-078
T10 | Produção | 2 arquivos idênticos | T10_Producao.png + ChatGPT Image 12 de set. de 2026, 20_48_11.png; fechamento vigente (função/fonte) | BK-081
T11 | Compras | Contrato recebido; visual aprovado a localizar | Q_CEI_Tela_11; fechamento vigente (função/fonte) | BK-086
T12 | Projeções | Imagem e contrato | T12_Projecoes.png + R_CEI_Tela_12; fechamento vigente (função/fonte) | BK-096
T13 | Lançamentos e Pendências | Imagem e contrato | T13_Lancamentos_e_Pendencias.png + S_CEI_Tela_13; fechamento vigente (função/fonte) | BK-099
T14 | Alertas | Imagem e contrato | T14_Alertas.png + T_CEI_Tela_14; fechamento vigente (função/fonte) | BK-101
T15 | Importações e Integrações | Imagem e contrato | T15_Importacoes_e_Integracoes.png + U_CEI_Tela_15; fechamento vigente (função/fonte) | BK-052
T16 | Parâmetros | Imagem e contrato | T16_Parametros.png + V_Mockup_Tela_16 + W_CEI_Tela_16; fechamento vigente (função/fonte) | BK-037
T17 | Usuários | Imagem e contrato | T17_Usuarios.png + X_Mockup_Tela_17 + Y_CEI_Tela_17; fechamento vigente (função/fonte) | BK-035
Sem número confirmado | Aplicações | Referência aprovada a localizar no pacote | Menu + T08; fechamento vigente (função/fonte) | BK-074
Bloco a localizar | Pricing / preço e margem | Localizar referência funcional/visual aprovada | M-021..M-023; fechamento vigente (função/fonte) | BK-075
Bloco a localizar | Logística | Localizar referência funcional/visual aprovada | M-013..M-016; fechamento vigente (função/fonte) | BK-076
Escopo a detalhar | Produtos, Simuladores e Relatórios | Localizar referência funcional/visual aprovada | T12/T13; fechamento vigente (função/fonte) | BK-103